## 基础设施 产业
附件1
长治高新区2024年拟实施项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 重要程度 | 行业分类 |  |  |  | 项目 代码 | 市直 主管单位 | 所属县区 | 建设地点 | 项目单位 | 项目 单位 性质 | 责任人 | 计划开工 时间 （*年*月） | 实际开复工时间 （*年*月） | 截至当日是否开复工 | 计划竣工 时间 （*年*月） | 实际竣工 时间 （*年*月） | 至上年底累计完成 投资 | 总投资 | 至上年底 累计完成 投资 | 资金来源 | [9 empty] | 2024年 计划投资 | 立项 | [8 empty] | 土地 | [8 empty] | 环评 | [7 empty] | 能评 | [7 empty] | 规划工程许可证 | [7 empty] | 目前需市级协调解决的问题（个数）具体问题另附页 | 预计 几月入库 | 实物量对应的价值量（小数点后三位） | [10 empty] | 是否为省市县重点项目（填写：省级、市级、县级） | 是否为开发区项目（请填写开发区或者不填） | 高新区、经开区项目建设地点 | 是否为新增项目 | 备注
[24 empty] | 国家 |  | 地方 专项债券 | 新增国债 | 省级 | 市级 | 县级 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 其他 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 |  | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 用地缺口（亩） | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  |  |  | 一季度 |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度
[24 empty] | 中央预算内 | 中央专项资金 | [11 empty] | 文号 | 审批/核准/备案 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 1-2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [5 empty] | 市级资金 | 其他 （行业资金、中央资金、专项债等）
合计 | 75个 | [20 empty] | 462.2971 | 70.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.1728 | 0 | 0 | 128 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 2.407; 一季度 3月: 6.767 |  | 75 | 66
小计 | 产业类项目（54个） | [20 empty] | 421.8528 | 63.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.4528 | 0 | 0 | 107.4
1 | 山西成功常清机场服务有限公司通航产业基地项目 | 通航零配件生产制造、飞机改装办公基地，通航高端公寓、空乘之家、通航商务楼，通航服务楼、通航酒店及商业配套。总建筑面积115000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2020-140451-37-03-002107 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西成功常清机场服务有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-05-01 | 2024-03-01 |  | 2025-05-01 |  |  | 15 | 4.25 | [7 empty] | 15 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-37-03-002107 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞州区
2 | 长治高新技术产业开发区起步区低碳可再生能源综合利用项目 | 建设直流微电网系统（每个单元包含1MW光伏发电系统储能系统）、空气能-地热能分布式能源站等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2208-140451-89-01-736730 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高汇能科技有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  |  | 15.1268 | 0.97 | [7 empty] | 15.1268 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-736730 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 20221404000100000018备案号 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
3 | 卓怡二期工业厂房项目 | 占地面积6422.41平方米，总建筑面积18570.64平方米。建设内容为卓怡定制化厂房的土建及装饰工程、公用工程、厂区的硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2305-140451-89-01-129748 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.8776 | 0.689 | [7 empty] | 0.8776 |  |  | 0.4 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-129748 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
4 | 清控未来科技制造项目 | 总建筑面积50万平方米，建设以信创产品生产制造、高端装备制造，新材料新能源研发生产、医疗器械生产销售、新一代信息技术为主要产业的标准厂房、定制化厂房及小企业总部生产办公基地。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2109-140451-89-01-802664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治清控建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  |  | 28 | 4.6894 | [7 empty] | 28 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2109-140451-89-01-802664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140471202300001号2023.1.9 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
5 | 智能终端高端玻璃盖板项目 | 玻璃盖板年产1.5亿片。开料车间，CNC车间，平磨车间，超声波清洗车间、钢化车间、丝印车间，检验车间，拉网车间，镀膜车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2306-140451-89-05-756376 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晶博光电有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 20 | 1.3406 | [7 empty] | 20 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-05-756376 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
6 | 凯松电子科技产业园（一期） | 建设化成箔生产线、腐蚀箔生产线、高端电容器生产线及设备购置。达到年产1200万平方米化成箔、1200万平方米腐蚀箔、1亿颗高端电容器的规模。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2206-140451-89-05-250664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 凯松电子科技（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  |  | 12 | 3.28 | [7 empty] | 12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-250664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕1号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
7 | 长清智汇科技产业项目 | 建设标准化生产厂房15000平方米、独栋智能厂房30900平方米、高层研发大厦15000平方米、5G智能产品生产5000平方米、智能停车库制造5000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2012-140451-89-01-942848 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西公铁置业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 10.6 | 5.6416 | [7 empty] | 10.6 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2012-140451-89-01-942848 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
8 | 长高智汇电子信息产业制造基地项目 | 用地面积105.4亩，厂区总建筑面积150000㎡。主要建设内容为新建3栋4层标准厂房，4栋5层标准厂房，1栋8层附属配套楼，2栋门房。以及室外配套工程等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-339852 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 10.0301 | 3.94 | [7 empty] | 10.0301 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-339852 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | 晋2023潞城市不动产权第0000199号 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 固定资产投资项目节能承诺备案表 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140451202300009号 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
9 | 凯松电子产业园电容器项目 | 对原园区1#、2#、3#厂房、厂房一、厂房二、成品仓库进行改造，改造面积164079.62㎡；对原1#、2#综合楼、3#厂房进行装修改造；新建污水处理站、5#厂房、仓库等，同时完善厂区室外管沟及硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2304-140451-89-01-486228 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-05-01 |  |  | 7.02 | 5.1151 | [7 empty] | 7.02 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-486228 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 |  | 开发区 | 潞州区
10 | 凯松电子科技产业提标改造项目 | 分两期建设，一期建设内容包括：对原厂区1#厂房、2#厂房进行改造，改造面积15903.32㎡，以及污水处理站、仓库，水循环系统、液给电循水系统等。二期建设内容包括：对原办公楼、食堂、职工公寓进行装修改造，改造面积12000.35㎡。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-176723 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 6.1 | [8 empty] | 6.1 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-176723 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
11 | 长治高新区晶博光电产业项目 | 占地75.25亩，总建筑面积10.0万㎡。新建2栋4层标准厂房及辅助配套设施，进行智能终端产品玻璃防护屏研发、生产和销售，引进先进的生产检测设备。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2302-140451-89-01-232344 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-12-31 |  |  | 5 | 3.82 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-01-232344 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞州区
12 | 长治高新区智能高端装备制造产业建设项目二期 | 拟建标准化厂房、备品备件仓库、暂存仓库、空压站、消防水泵房、公寓楼、综合楼、道路、门房、大门、围墙及配套的水、电、暖、气安装等工程。总占地面积110483.77平方米，总建筑面积54005.39平方米。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2305-140451-89-01-258927 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行科技集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 2.4057 | 2.26 | [7 empty] | 2.4057 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-258927 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞城区
13 | 智能化掘锚一体机制造 | 建筑面积25566.24㎡，包括生产用厂房、配套设备间、办公楼。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2209-140451-89-01-357146 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西坤厦科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 0.23 | 0.878 | [7 empty] | 0.23 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-01-357146 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
14 | 螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管 | 建设螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管生产线。达到年产螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管3600吨的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2206-140451-89-05-270709 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞安领新工贸有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 0.21 | 0.08 | [7 empty] | 0.21 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-270709 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
15 | 北方创新环保新材料及装备制造项目 | 建设标准化厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完善综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。用于环保产品研发、生产等。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2106-140451-89-01-786498 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西北方创新建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  |  | 15 | 4.2869 | [7 empty] | 15 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2106-140451-89-01-786498 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
16 | 创新药物研发和产业化项目 | 一期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心三个工业厂房及员工宿舍楼；二期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心设备安装工程以及动力辅助车间、污水处理车间、危险品库房等附属设施。三期工程建设内容包括综合办公楼、国际交流中心、专家公寓及预留车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2304-140451-89-01-909381 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 安博泰克药业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-02-01 |  | 2025-08-01 |  |  | 15 | 2.1985 | [7 empty] | 15 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-909381 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞州区
17 | 长治高新区太行数据湖科技文化产业一期项目 | 建设1#数据中心、2#存储介质生产制造孵化中心，1#企业生产管理中心、3#企业总部、4#科技创新中心、5#科技创新中心，6栋单体及地下建筑。总建筑面积177645.4平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2020-140451-65-03-018731 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西太行数据湖信息技术有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 15.05 | 6.739 | [7 empty] | 15.05 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-65-03-018731 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
18 | 数字经济产业园项目 | 智慧中心一栋，建筑面积为10780平方米；孵化器一栋，建筑面积为10780平方米。建总用地面积28642.97平方米，总建筑面积51812平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2305-140451-89-01-900650 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 2.5906 | [8 empty] | 2.5906 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-900650 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 省级 | 开发区 | 潞州区
19 | 集成电路生产线项目 | 建设封测厂房、相关动力设施的建立及相关集成电路生产设备购置建设。达到年封装24亿只的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2203-140451-89-05-718013 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西华耀亿嘉集成电路有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-04-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 10 | 3.1729 | [7 empty] | 10 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2203-140451-89-05-718013 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.03; 一季度 3月: 0.07 |  | 开发区 | 潞城区
20 | 高端智能锁、智能家居终端项目 | 建设模具车间、注塑车间、机加车间、压铸车间、测试车间、老化车间、电机车间SMT车间、实验室、摄像头生产车间。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-271340 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 康运达控股（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 5 | 1.5711 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-271340 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞城区
21 | 长治市鑫荣电子科技有限公司智能终端玻璃盖板项目 | 建设CNC精雕车间、钢化车间、全自动抛光车间、模切车间、超声波清洗房、贴合车间、印刷车间、AG喷涂车间。达到年产触摸屏类保护膜2000万片的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-113522 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市鑫荣电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 3 | 0.85 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-113522 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.03 |  | 开发区 | 潞城区
22 | 智能终端电子产业项目 | 1、年产注塑部件750万件、数据线生产800万条；2、年产SMT贴片1300万片；3、年产液晶显示屏1000万片；4、年产WTS蓝牙耳机400万部、包装彩盒800万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-864152 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西聚杰创新电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-02-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2.7 | 0.66 | [7 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-864152 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
23 | 智能电子共享终端项目 | 1、年产共享充电器、充电器500万条；2、年产共享充电宝、充电宝50万套；3、年产共享充电桩10万个；4、年产酒店售卖柜20万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-274350 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西沐林森智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2.5 | 1.7768 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1.3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-274350 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
24 | 新能源锂电池制造项目 | 投放全自动、半自动生产线，采购生产设备。达到年产锂离子成品电池200万只、数码类产品智能屏100万台的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-724014 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西兴达盛能源有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 2.5 | 0.5488 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-724014 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
25 | 智能终端设备制造项目 | 建立8条贴片线，12条测试线，12条组装线12条包装线，购置配套附属设备。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2210-140451-89-05-544029 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治创智维电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 2 | 1.1387 | [7 empty] | 2 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-544029 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
26 | 智能终端及教育设备项目 | 1、年产10万台笔记本电脑；2、年产20万台平板电脑；3、年产100万片LCD中尺寸屏（7--17.3寸）。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-740732 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西鼎鑫耀科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 0.3922 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-740732 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
27 | SMT平面贴装智能制造项目 | 建立生产线、自购设备。达到年产120万台AMOLED智能穿戴产品屏、年产150万台智能手表、年产100万台蓝牙音箱的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-307092 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西大润通科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 0.589 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-307092 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
28 | 5G数码智能制造终端项目 | 达到4条LCM模组产线/年产各尺寸显示屏200万片；8条SMT贴片产线/年产各PCBA线路板200万片；20条电阻产线/年产各类电阻元器件6亿只。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-773157 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西富茂电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 1.0104 | [7 empty] | 2 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-773157 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
29 | 自动化设备生产智能模组产品项目 | 1、年产50万套新能源模组产品；2、年产100万套智能电源模块；3、年产50万只电子元件；4、年产2000吨配套线材。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-283901 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞鸿智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 1.5 | 1.2142 | [7 empty] | 1.5 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-283901 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
30 | 中兵长智信创产业智能制造生产线建设项目一期 | 5条产线：1条自动装配线、2条SMT贴片自动线、1条自动插件线、1条自动包装线。规模：1、装配线：桌面终端30万台/年、服务器2万台/年；2、2条SMT贴片自动线、插件线：30万块/年；3、包装线：PC50万台套/年、服务器10万台套/年。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2307-140451-89-05-182440 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中兵长智科技有限责任公司 | 民企 | 艾良 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-08-01 |  |  | 0.72 | 0.15 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2307-140451-89-05-182440 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
31 | 梧桐苑（公寓）二期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积67325平方米，2、地下停车场建筑面积44800平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-873284 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融建安房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-08-01 |  |  | 4.9202 | [8 empty] | 4.9202 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-873284 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
32 | 新建医疗器械生产线项目 | 购置设备，建设生产线。规模：1、供应医疗器械加工生产，年产值1000万元，2、消毒灭菌处理，年产值2000万元。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晋医卫医疗消毒供应有限公司 | 民企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 0.4 | [11 empty] | 0.2 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区
33 | 长治高新区智能终端产业 | 主要建设工业厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完成综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 38.94 | [11 empty] | 1 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
34 | 智能制造产教融合公共实训基地项目 | 智能制造产教融合公共实训基地。涵盖创新创业孵化；双创示范生产；生产制造中心；培训基地；太行高技能人才发展工作联盟人才培养；实习实训；研发创新；智库咨询；技能大赛；SGAVE、AHK国际项目认证等。建设规模：智能制造产教融合公共实训基地建筑面积29000㎡ | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西机电职业技术学院 | 集体 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 1.06 | [11 empty] | 0.5 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
35 | 年产4万吨锂离子动力储能电池负极材料一体化项目 | 项目占地165亩，建设年产4万吨负极材料一体化装置生产线及相关配套设施等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2210-140451-89-05-527527 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晨烯新材料科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 20 | [8 empty] | 20 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-527527 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕64号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.4 | 省级 | 开发区 | 潞城区
36 | 长治高新区智能终端产业园三期项目 | 建设工业厂房、公建建筑、地下室及人防工程、配套用房、设备服务用房等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2018-140491-39-01-008879 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 16.26 | [8 empty] | 16.26 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2018-140491-39-01-008879 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞城区
37 | 非标自动化设备生产研发中心及智能制造公共实训基地项目 | 项目入驻5G产业园，与长治市职业技术学院合作，建立公共实训基地 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西凯威智尊科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 8 | [8 empty] | 8 |  |  | 3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
38 | 半导体无创光疗技术应用研究及产业化应用示范 | 租用4750平方米标准厂房进行改造，配置生产设备和实验室；年产光疗产品10万套。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2312-140451-89-05-443341 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西光益生科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-443341 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
39 | 宏达聚益热处理及喷塑喷涂项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。每年热处理及喷塑喷涂10万吨机械零部件。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2312-140451-89-05-351863 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-12-01 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  |  | 2.3 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-351863 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
40 | 长治高新区漳泽工业园保障性租赁住房项目 | 建设住宅型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2306-140451-89-01-293646 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 6.49 | [8 empty] | 6.49 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-01-293646 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
41 | 长治高新区翟店工业园保障性租赁住房项目 | 宿舍型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2309-140451-89-01-341479 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 2.6 | [8 empty] | 2.6 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-01-341479 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
42 | 长治信创工控计算机数字化智能制造基地 | 内容：组建1.8万平方米生产车间（包含smt生产车间、插件车间、组装车间、仓库），购置相关设备。规模：年产笔记本、台式计算机及主板70万台（套）。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2310-140451-89-05-815583 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市卓怡恒通信息安全有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2310-140451-89-05-815583 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
43 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目 | 建设生产厂房，安装设备年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2312-140451-89-05-973999 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 青岛乾运高科公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 26 | [8 empty] | 26 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-973999 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [19 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区
44 | 长治高新区智能高端装备制造产业项目三期 | 本项目拟建厂房、高层厂房、设备用房等建筑，同时建设规划场地内道路、给排、供电、暖通、大门、围墙等相关室外配套工程。本项目总占地面积79892.88㎡(119.83亩)，总建筑面积67961.31㎡。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2308-140451-89-01-525710 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行园区服务有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2026-10-01 |  |  | 7.4 | [8 empty] | 7.4 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-525710 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
45 | 长治高新区锂电产业园制造基地项目 | 新建厂房、研发办公楼；园区道路、绿化建设；水、电、暖、气及室外配套工程。总建筑面积115604平方米。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2312-140451-89-01-765302 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2026-12-01 |  |  | 10 | [8 empty] | 10 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-01-765302 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 1.2 | 市级 | 开发区 | 潞城区
46 | 长治市大型精密机械制造综合体项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 1.5 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
47 | 梧桐苑（公寓）一期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积83119.39平方米，2、地下停车场建筑面积13394.22平方米。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-189389 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融隆盛房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 2026-02-01 |  |  | 8.1218 | [8 empty] | 8.1218 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-189389 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
48 | 山西宏达聚益机械设备有限公司表面处理产业园区建设项目 | 建设表面处理产业园区 | 新建 |  | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2401-140451-89-01-200865 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2 | [11 empty] | 1 | [43 empty] | 4月 | [11 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区 |  | 备案名称：山西宏达聚益机械设备股份有限公司表面处理项目
49 | 华冠电子科技产业项目 | 建设SMT贴片、组装生产线，建成一个高端智能制造的智慧生产工厂 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 华冠科技（河源）有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [59 empty] | 开发区
50 | 明智鑫年产600万套儿童早教产品项目 | 总共20000平米，其中SMT贴片车间5000平方米，精密注塑车间和模具加工车间4500平方米，组装车间7000平方米，成品和半成品仓库3000平方米，办公室500平方米。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 深圳市明智鑫塑胶五金有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [59 empty] | 开发区
51 | 日产30万只软包锂电池项目 | 主要购置新设备120台（套）；主要建设软包锂电池产线16条；主要生产的产品有：中小型聚合物锂电池。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 广东朋昊鑫动力新能源有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [59 empty] | 开发区
52 | 新能源特种车项目 | 主要进行新能源特种车项目（机场特种车和井下防爆特种车）开发、运营、销售等工作 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中安（山西）航空科技工业有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | [59 empty] | 开发区
53 | 长治市工贸物流基地项目 | 项目占地660亩，规划建筑面积52万平方米，拟划分为工业品交易区、工业品加工区、工业品仓储区、工业品配套区四大功能区，是一座集商贸物流、交易展示、智慧物流、信息服务、基础配套等功能于一体的一站式大型综合工业品商贸物流基地。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 三产 | 商贸 | 专业市场 |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
54 | 电脑周边产品全产业链项目 | 项目总投资11亿元，分两期建设。期为年产1200万套鼠标键盘全产业链项目，计划投资3亿元，其中固定资产投资1.6亿元、研发运营1.4亿元;二期为电脑周边产品生产制造项目，计划投资8亿元，占地50亩，其中固定资产投资6亿元、研发运营2亿元 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 江苏艾德锐电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
小计 | 基础设施类项目（21个） | [20 empty] | 40.4443 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.72 | 0 | 0 | 20.6
55 | 高新区威远门北路（北环街-高新大道）综合管廊工程 | 新建两舱和三舱两种管廊。双舱管廊长度约为3.81km，分热力舱和水电信舱；三舱管廊长度约为0.98km，分热力舱、水电信舱和高压舱。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-004271 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2020-05-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 10.2 | 3.49 | [7 empty] | 10.2 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-004271 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
56 | 长治高新区起步区西环路（北环街-高新大道）市政道路工程 | 道路总长4.7km，配套建设综合管线，道路照明等市政设施。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-003660 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 8.12 | 3.68 | [7 empty] | 8.12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-003660 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
57 | 延安北路（港兴线-高新大道）市政道路工程 | 道路设计起点南起港兴线，北至高新大道，道路总长约1.1㎞，道路红线宽度为50m，设计速度50km/h，道路等级为城市主干道，双向六车道 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2019-140471-75-03-001137 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2019-03-01 | 2024-03-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 1.2 | [8 empty] | 1.2 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2019-140471-75-03-001137 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.12 |  | 开发区 | 潞州区
58 | 凯松电子科技（山西）有限公司工业余热回收利用 | 大型换热站一座、热力循环管道建设、供热点换热站建设。规模：可为凯松厂区周边约120万㎡内的用户供热 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2308-140451-89-01-243318 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西高新启汇节能运营管理有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 4.2 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-243318 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.25; 一季度 3月: 0.25 |  | 开发区 | 潞州区
59 | 半导体光电产业园110kV变电站一期工程 | 内容：110kV变电站本体土建及设备安装;果园220kV变电站至半导体光电产业园110kV变电站电缆0.75km，架空线路0.15km;半导体光电产业园变电站10kV电缆出线，22回路，长度1.4km。规模：2*50MW变电站一座。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2205-140451-89-01-550339 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-05-01 |  |  | 1.12 | [8 empty] | 1.12 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-01-550339 | 核准 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 市级 | 开发区 | 潞州区
60 | 年产4万吨锂离子电力储能电池负极材料一体化项目配套110kV变电站工程 | 新建110kV2*40MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1.51 | [8 empty] | 1.51 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞城区
61 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目配套110kV变电站工程 | 新建110kV2*63MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.88 | [8 empty] | 2.88 |  |  | 1.88 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
62 | 长治高新区漳泽工业给水厂工程 | 建设设计供水规模2万m³/d工业给水厂（水源来自漳泽水库）以及2.06km长DN400~DN700清水输水管线、取水泵房设计规模5万m³/d及4.6km双线DN600mm原水输水管线。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2107-140451-89-01-250938 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 漳泽水库 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2107-140451-89-01-250938 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.9 |  | 开发区 | 潞州区
63 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 能源 | 加氢站、充换电站 |  | 2205-140451-89-05-577662 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 美锦能源集团有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-05-577662 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
64 | 航镇路（新航路-城镇开发边界）市政道路 | 项目南起新航路，北至城镇开发边界，道路总长约0.51km，道路红线宽度30米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.42 | [8 empty] | 0.42 |  |  | 0.2 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
65 | 长治铁塔通信设施建设项目 | 5G通信设施建设 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 新基建 | 5G基站 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中国铁塔长治分公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
66 | 长治高新区科航路 | 项目西起长潞连接线，东至东环路，道路等级为城市次干路，道路总长约1.14km，项目总投资为6200万元，该项目建设内容分为两部分：一是路面修复工程，科航路路面修复工程西起原利鸿科贸西围墙，东至东环路，道路长约814米，红线宽度36米；二是新建道路工程，科航路新建道路西起长潞线，东至原利鸿科贸西围墙，道路长约286米，红线宽度36米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.62 | [8 empty] | 0.62 |  |  | 0.3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
67 | 延安北路（高新大道-产业大道）市政道路工程 | 道路设计起点位于延安北路与高新大道交叉口，向北延伸至产业大道，道路全长约0.94km，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度50km/h，道路标准红线宽度为50m。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2305-140451-89-01-429550 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.82 | [8 empty] | 0.82 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-429550 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
68 | 健康西路（漳园街-漳纬七街）项目 | 项目南起北环街，北至漳园街，道路呈南北走向，道路总长1.73公里，北环街-漳纬七街段道路红线宽度13米，漳纬七街—海森街段道路红线宽度16米，海森街-漳园街段道路红线宽度20米，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.18 | [8 empty] | 0.18 |  |  | 0.1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
69 | 漳源街道路工程 | 道路西起健康路，向东终点为榆黄路，道路全长0.75km，其中：健康路至威远门北路段道路规划红线宽度20米，威远门北路至榆黄路道路红线宽度16米，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2309-140451-89-05-640880 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.17 | [8 empty] | 0.17 |  |  | 0.1 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-640880 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
70 | 顺泽北街（长潞连接线-东环路）工程 | 道路西起长潞连接线，东至东环路，道路总长1.009km，道路红线宽度30m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-554473 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.72 | [8 empty] | 0.72 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-554473 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
71 | 港泽西路（顺泽街-港园二路）工程 | 道路南起顺泽街，北至港园二路，道路总长约0.83km，道路红线宽度36m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-857905 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.59 | [8 empty] | 0.59 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-857905 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
72 | 赵凹北路（潞泽街-北环街）工程 | 道路南起北环街，北至潞泽街，道路总长约1.33公里，红线宽度20米，设计速度30km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2302-140451-89-05-340623 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.56 | [8 empty] | 2.56 |  |  | 0.8 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-05-340623 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
73 | 长治高新区晶博光电产业项目10kV变配电一期工程 | 1、10kV/0.4kV变、配电系统：一期新建厂房配电房2间（含3150kVA干变5台，高压柜9台，直流电源屏及设备间连接电缆）。2、新增低压配电柜及线缆系统：一期新建厂房低压配电房4间（含 GCK 低压抽出式开关柜30台，0.4kV无功补偿装置5套及设备间连接密集型母线槽）。3、照明空调系统：新增配电房及低压配电室的照明空调系统。4、接地系统：新增配电房及低压配电室的工作和安全接地系统。5、土建部分：新增配电房及低压配电室的土建结构、基础部分。 | 新建 |  | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2309-140451-89-05-234907 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.2243 | [11 empty] | 0.22 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-234907 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.037; 一季度 3月: 0.037 |  | 开发区 | 潞州区 | 是
74 | 港泽东路（顺泽街—港园二路）道路工程 | 南起顺泽街，北至港园二路，总长0.85公里，红线宽度24m，次干路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.41 | [8 empty] | 0.41 | [59 empty] | 开发区
75 | 港园二路（长潞连接线—东环路）道路工程 | 西起长潞连接线，东至东环路，总长0.95公里，红线宽度20m，为城市支路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | [59 empty] | 开发区

## 长治高新区
长治市2024年实施项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 重要程度 | 行业分类 |  |  |  | 项目 代码 | 市直 主管单位 | 所属县区 | 建设地点 | 项目单位 | 项目 单位 性质 | 责任人 | 计划开工 时间 （*年*月） | 实际开复工时间 （*年*月） | 截至当日是否开复工 | 计划竣工 时间 （*年*月） | 实际竣工 时间 （*年*月） | 至上年底累计完成 投资 | 总投资 | 资金来源 | [9 empty] | 2024年 计划投资 | 立项 | [8 empty] | 土地 | [8 empty] | 环评 | [7 empty] | 能评 | [7 empty] | 规划工程许可证 | [7 empty] | 目前需市级协调解决的问题（个数）具体问题另附页 | 预计 几月入库 | 实物量对应的价值量（小数点后三位） | [10 empty] | 是否为省市县重点项目（填写：省级、市级、县级） | 是否为开发区项目（请填写开发区或者不填） | 高新区、经开区项目建设地点 | 是否为新增项目 | 备注
[5 empty] | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | [14 empty] | 国家 |  | 地方 专项债券 | 新增国债 | 省级 | 市级 | 县级 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 其他 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 |  | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 用地缺口（亩） | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  |  |  | 一季度 |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度
[23 empty] | 中央预算内 | 中央专项资金 | [11 empty] | 文号 | 审批/核准/备案 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 1-2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [5 empty] | 市级资金 | 其他 （行业资金、中央资金、专项债等）
合计 | 76 | [20 empty] | 462.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.3728 | 0 | 0 | 160 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 2.407; 一季度 3月: 6.767 |  | 76 | 66
1 | 山西成功常清机场服务有限公司通航产业基地项目 | 通航零配件生产制造、飞机改装办公基地，通航高端公寓、空乘之家、通航商务楼，通航服务楼、通航酒店及商业配套。总建筑面积115000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2020-140451-37-03-002107 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西成功常清机场服务有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-05-01 | 2024-03-01 |  | 2025-05-01 |  | 4.25 | 15 | [7 empty] | 15 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-37-03-002107 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞州区
2 | 长治高新技术产业开发区起步区低碳可再生能源综合利用项目 | 建设直流微电网系统（每个单元包含1MW光伏发电系统储能系统）、空气能-地热能分布式能源站等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2208-140451-89-01-736730 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高汇能科技有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  | 0.97 | 15.1268 | [7 empty] | 15.1268 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-736730 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 20221404000100000018备案号 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
3 | 高新区威远门北路（北环街-高新大道）综合管廊工程 | 新建两舱和三舱两种管廊。双舱管廊长度约为3.81km，分热力舱和水电信舱；三舱管廊长度约为0.98km，分热力舱、水电信舱和高压舱。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-004271 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2020-05-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  | 3.49 | 10.2 | [7 empty] | 10.2 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-004271 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
4 | 长治高新区起步区西环路（北环街-高新大道）市政道路工程 | 道路总长4.7km，配套建设综合管线，道路照明等市政设施。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-003660 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  | 3.68 | 8.12 | [7 empty] | 8.12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-003660 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
5 | 卓怡二期工业厂房项目 | 占地面积6422.41平方米，总建筑面积18570.64平方米。建设内容为卓怡定制化厂房的土建及装饰工程、公用工程、厂区的硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2305-140451-89-01-129748 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  | 0.689 | 0.8776 | [7 empty] | 0.8776 |  |  | 0.4 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-129748 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
6 | 清控未来科技制造项目 | 总建筑面积50万平方米，建设以信创产品生产制造、高端装备制造，新材料新能源研发生产、医疗器械生产销售、新一代信息技术为主要产业的标准厂房、定制化厂房及小企业总部生产办公基地。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2109-140451-89-01-802664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治清控建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  | 4.6894 | 28 | [7 empty] | 28 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2109-140451-89-01-802664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140471202300001号2023.1.9 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
7 | 智能终端高端玻璃盖板项目 | 玻璃盖板年产1.5亿片。开料车间，CNC车间，平磨车间，超声波清洗车间、钢化车间、丝印车间，检验车间，拉网车间，镀膜车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2306-140451-89-05-756376 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晶博光电有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  | 1.3406 | 20 | [7 empty] | 20 |  |  | 9 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-05-756376 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
8 | 凯松电子科技产业园（一期） | 建设化成箔生产线、腐蚀箔生产线、高端电容器生产线及设备购置。达到年产1200万平方米化成箔、1200万平方米腐蚀箔、1亿颗高端电容器的规模。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2206-140451-89-05-250664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 凯松电子科技（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  | 3.28 | 12 | [7 empty] | 12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-250664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕1号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
9 | 长清智汇科技产业项目 | 建设标准化生产厂房15000平方米、独栋智能厂房30900平方米、高层研发大厦15000平方米、5G智能产品生产5000平方米、智能停车库制造5000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2012-140451-89-01-942848 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西公铁置业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 5.6416 | 10.6 | [7 empty] | 10.6 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2012-140451-89-01-942848 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
10 | 长高智汇电子信息产业制造基地项目 | 用地面积105.4亩，厂区总建筑面积150000㎡。主要建设内容为新建3栋4层标准厂房，4栋5层标准厂房，1栋8层附属配套楼，2栋门房。以及室外配套工程等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-339852 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  | 3.94 | 10.0301 | [7 empty] | 10.0301 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-339852 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | 晋2023潞城市不动产权第0000199号 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 固定资产投资项目节能承诺备案表 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140451202300009号 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
11 | 凯松电子产业园电容器项目 | 对原园区1#、2#、3#厂房、厂房一、厂房二、成品仓库进行改造，改造面积164079.62㎡；对原1#、2#综合楼、3#厂房进行装修改造；新建污水处理站、5#厂房、仓库等，同时完善厂区室外管沟及硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2304-140451-89-01-486228 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-05-01 |  | 5.1151 | 7.02 | [7 empty] | 7.02 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-486228 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 |  | 开发区 | 潞州区
12 | 凯松电子科技产业提标改造项目 | 分两期建设，一期建设内容包括：对原厂区1#厂房、2#厂房进行改造，改造面积15903.32㎡，以及污水处理站、仓库，水循环系统、液给电循水系统等。二期建设内容包括：对原办公楼、食堂、职工公寓进行装修改造，改造面积12000.35㎡。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-176723 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 6.1 | [7 empty] | 6.1 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-176723 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
13 | 长治高新区晶博光电产业项目 | 占地75.25亩，总建筑面积10.0万㎡。新建2栋4层标准厂房及辅助配套设施，进行智能终端产品玻璃防护屏研发、生产和销售，引进先进的生产检测设备。 | 续建 | ★★★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2302-140451-89-01-232344 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-12-31 |  | 3.82 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-01-232344 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞州区
14 | 长治高新区智能高端装备制造产业建设项目二期 | 拟建标准化厂房、备品备件仓库、暂存仓库、空压站、消防水泵房、公寓楼、综合楼、道路、门房、大门、围墙及配套的水、电、暖、气安装等工程。总占地面积110483.77平方米，总建筑面积54005.39平方米。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2305-140451-89-01-258927 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行科技集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  | 2.26 | 2.4057 | [7 empty] | 2.4057 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-258927 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞城区
15 | 智能化掘锚一体机制造 | 建筑面积25566.24㎡，包括生产用厂房、配套设备间、办公楼。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2209-140451-89-01-357146 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西坤厦科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  | 0.878 | 0.23 | [7 empty] | 0.23 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-01-357146 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
16 | 螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管 | 建设螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管生产线。达到年产螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管3600吨的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2206-140451-89-05-270709 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞安领新工贸有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  | 0.08 | 0.21 | [7 empty] | 0.21 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-270709 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
17 | 北方创新环保新材料及装备制造项目 | 建设标准化厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完善综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。用于环保产品研发、生产等。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2106-140451-89-01-786498 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西北方创新建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  | 4.2869 | 15 | [7 empty] | 15 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2106-140451-89-01-786498 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
18 | 创新药物研发和产业化项目 | 一期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心三个工业厂房及员工宿舍楼；二期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心设备安装工程以及动力辅助车间、污水处理车间、危险品库房等附属设施。三期工程建设内容包括综合办公楼、国际交流中心、专家公寓及预留车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2304-140451-89-01-909381 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 安博泰克药业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-02-01 |  | 2025-08-01 |  | 2.1985 | 15 | [7 empty] | 15 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-909381 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞州区
19 | 长治高新区太行数据湖科技文化产业一期项目 | 建设1#数据中心、2#存储介质生产制造孵化中心，1#企业生产管理中心、3#企业总部、4#科技创新中心、5#科技创新中心，6栋单体及地下建筑。总建筑面积177645.4平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2020-140451-65-03-018731 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西太行数据湖信息技术有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  | 6.739 | 15.05 | [7 empty] | 15.05 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-65-03-018731 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
20 | 数字经济产业园项目 | 智慧中心一栋，建筑面积为10780平方米；孵化器一栋，建筑面积为10780平方米。建总用地面积28642.97平方米，总建筑面积51812平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2305-140451-89-01-900650 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 2.5906 | [7 empty] | 2.5906 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-900650 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 省级 | 开发区 | 潞州区
21 | 集成电路生产线项目 | 建设封测厂房、相关动力设施的建立及相关集成电路生产设备购置建设。达到年封装24亿只的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2203-140451-89-05-718013 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西华耀亿嘉集成电路有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-04-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  | 3.1729 | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2203-140451-89-05-718013 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.03; 一季度 3月: 0.07 |  | 开发区 | 潞城区
22 | 高端智能锁、智能家居终端项目 | 建设模具车间、注塑车间、机加车间、压铸车间、测试车间、老化车间、电机车间SMT车间、实验室、摄像头生产车间。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-271340 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 康运达控股（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  | 1.5711 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-271340 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞城区
23 | 长治市鑫荣电子科技有限公司智能终端玻璃盖板项目 | 建设CNC精雕车间、钢化车间、全自动抛光车间、模切车间、超声波清洗房、贴合车间、印刷车间、AG喷涂车间。达到年产触摸屏类保护膜2000万片的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-113522 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市鑫荣电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  | 0.85 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-113522 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.03 |  | 开发区 | 潞城区
24 | 智能终端电子产业项目 | 1、年产注塑部件750万件、数据线生产800万条；2、年产SMT贴片1300万片；3、年产液晶显示屏1000万片；4、年产WTS蓝牙耳机400万部、包装彩盒800万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-864152 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西聚杰创新电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-02-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 0.66 | 2.7 | [7 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-864152 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
25 | 智能电子共享终端项目 | 1、年产共享充电器、充电器500万条；2、年产共享充电宝、充电宝50万套；3、年产共享充电桩10万个；4、年产酒店售卖柜20万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-274350 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西沐林森智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 1.7768 | 2.5 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1.3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-274350 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
26 | 新能源锂电池制造项目 | 投放全自动、半自动生产线，采购生产设备。达到年产锂离子成品电池200万只、数码类产品智能屏100万台的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-724014 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西兴达盛能源有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 |  | 2024-06-01 |  | 0.5488 | 2.5 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-724014 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
27 | 智能终端设备制造项目 | 建立8条贴片线，12条测试线，12条组装线12条包装线，购置配套附属设备。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2210-140451-89-05-544029 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治创智维电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  | 1.1387 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-544029 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
28 | 智能终端及教育设备项目 | 1、年产10万台笔记本电脑；2、年产20万台平板电脑；3、年产100万片LCD中尺寸屏（7--17.3寸）。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-740732 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西鼎鑫耀科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 0.3922 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-740732 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
29 | SMT平面贴装智能制造项目 | 建立生产线、自购设备。达到年产120万台AMOLED智能穿戴产品屏、年产150万台智能手表、年产100万台蓝牙音箱的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-307092 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西大润通科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 0.589 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-307092 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
30 | 5G数码智能制造终端项目 | 达到4条LCM模组产线/年产各尺寸显示屏200万片；8条SMT贴片产线/年产各PCBA线路板200万片；20条电阻产线/年产各类电阻元器件6亿只。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-773157 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西富茂电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 1.0104 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-773157 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
31 | 自动化设备生产智能模组产品项目 | 1、年产50万套新能源模组产品；2、年产100万套智能电源模块；3、年产50万只电子元件；4、年产2000吨配套线材。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-283901 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞鸿智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 1.2142 | 1.5 | [7 empty] | 1.5 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-283901 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
32 | 中兵长智信创产业智能制造生产线建设项目一期 | 5条产线：1条自动装配线、2条SMT贴片自动线、1条自动插件线、1条自动包装线。规模：1、装配线：桌面终端30万台/年、服务器2万台/年；2、2条SMT贴片自动线、插件线：30万块/年；3、包装线：PC50万台套/年、服务器10万台套/年。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2307-140451-89-05-182440 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中兵长智科技有限责任公司 | 民企 | 艾良 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-08-01 |  | 0.15 | 0.72 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2307-140451-89-05-182440 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
33 | 梧桐苑（公寓）二期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积67325平方米，2、地下停车场建筑面积44800平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-873284 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融建安房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-08-01 |  |  | 4.9202 | [7 empty] | 4.9202 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-873284 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
34 | 延安北路（港兴线-高新大道）市政道路工程 | 道路设计起点南起港兴线，北至高新大道，道路总长约1.1㎞，道路红线宽度为50m，设计速度50km/h，道路等级为城市主干道，双向六车道 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2019-140471-75-03-001137 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2019-03-01 | 2024-03-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 1.2 | [7 empty] | 1.2 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2019-140471-75-03-001137 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.12 |  | 开发区 | 潞州区
35 | 新建医疗器械生产线项目 | 购置设备，建设生产线。规模：1、供应医疗器械加工生产，年产值1000万元，2、消毒灭菌处理，年产值2000万元。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晋医卫医疗消毒供应有限公司 | 民企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 0.4 | [10 empty] | 0.2 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区
36 | 长治高新区智能终端产业 | 主要建设工业厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完成综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 38.94 | [10 empty] | 1 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
37 | 智能制造产教融合公共实训基地项目 | 智能制造产教融合公共实训基地。涵盖创新创业孵化；双创示范生产；生产制造中心；培训基地；太行高技能人才发展工作联盟人才培养；实习实训；研发创新；智库咨询；技能大赛；SGAVE、AHK国际项目认证等。建设规模：智能制造产教融合公共实训基地建筑面积29000㎡ | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西机电职业技术学院 | 集体 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 1.06 | [10 empty] | 0.5 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
38 | 年产4万吨锂离子动力储能电池负极材料一体化项目 | 项目占地165亩，建设年产4万吨负极材料一体化装置生产线及相关配套设施等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2210-140451-89-05-527527 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晨烯新材料科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 20 | [7 empty] | 20 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-527527 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕64号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.4 | 省级 | 开发区 | 潞城区
39 | 凯松电子科技（山西）有限公司工业余热回收利用 | 大型换热站一座、热力循环管道建设、供热点换热站建设。规模：可为凯松厂区周边约120万㎡内的用户供热 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2308-140451-89-01-243318 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西高新启汇节能运营管理有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.2 | [7 empty] | 4.2 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-243318 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.25; 一季度 3月: 0.25 |  | 开发区 | 潞州区
40 | 长治高新区智能终端产业园三期项目 | 建设工业厂房、公建建筑、地下室及人防工程、配套用房、设备服务用房等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2018-140491-39-01-008879 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 16.26 | [7 empty] | 16.26 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2018-140491-39-01-008879 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞城区
41 | 非标自动化设备生产研发中心及智能制造公共实训基地项目 | 项目入驻5G产业园，与长治市职业技术学院合作，建立公共实训基地 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西凯威智尊科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 8 | [7 empty] | 8 |  |  | 3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
42 | 半导体无创光疗技术应用研究及产业化应用示范 | 租用4750平方米标准厂房进行改造，配置生产设备和实验室；年产光疗产品10万套。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2312-140451-89-05-443341 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西光益生科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.5 | [7 empty] | 4.5 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-443341 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
43 | 宏达聚益热处理及喷塑喷涂项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。每年热处理及喷塑喷涂10万吨机械零部件。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2312-140451-89-05-351863 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-12-01 |  |  | 4.5 | [7 empty] | 4.5 |  |  | 2.3 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-351863 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
44 | 长治高新区漳泽工业园保障性租赁住房项目 | 建设住宅型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2306-140451-89-01-293646 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 6.49 | [7 empty] | 6.49 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-01-293646 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
45 | 长治高新区翟店工业园保障性租赁住房项目 | 宿舍型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2309-140451-89-01-341479 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 2.6 | [7 empty] | 2.6 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-01-341479 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
46 | 长治信创工控计算机数字化智能制造基地 | 内容：组建1.8万平方米生产车间（包含smt生产车间、插件车间、组装车间、仓库），购置相关设备。规模：年产笔记本、台式计算机及主板70万台（套）。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2310-140451-89-05-815583 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市卓怡恒通信息安全有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2310-140451-89-05-815583 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
47 | 半导体光电产业园110KV变电站一期工程 | 内容：110KV变电站本体土建及设备安装;果园220KV变电站至半导体光电产业园110KV变电站电缆0.75km，架空线路0.15km;半导体光电产业园变电站10KV电缆出线，22回路，长度1.4km。规模：2*50MW变电站一座。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2205-140451-89-01-550339 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-05-01 |  |  | 1.12 | [7 empty] | 1.12 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-01-550339 | 核准 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 市级 | 开发区 | 潞州区
48 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目 | 建设生产厂房，安装设备年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2312-140451-89-05-973999 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 青岛乾运高科公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 26 | [7 empty] | 26 |  |  | 7.5 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-973999 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [19 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区
49 | 长治高新区智能高端装备制造产业项目三期 | 本项目拟建厂房、高层厂房、设备用房等建筑，同时建设规划场地内道路、给排、供电、暖通、大门、围墙等相关室外配套工程。本项目总占地面积79892.88㎡(119.83亩)，总建筑面积67961.31㎡。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2308-140451-89-01-525710 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行园区服务有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2026-10-01 |  |  | 7.4 | [7 empty] | 7.4 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-525710 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
50 | 长治高新区锂电产业园制造基地项目 | 新建厂房、研发办公楼；园区道路、绿化建设；水、电、暖、气及室外配套工程。总建筑面积115604平方米。 | 新建 | ★★★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2312-140451-89-01-765302 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2026-12-01 |  |  | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-01-765302 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 1.2 | 市级 | 开发区 | 潞城区
51 | 年产4万吨锂离子电力储能电池负极材料一体化项目配套110KV变电站工程 | 新建110kV2*40MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1.51 | [7 empty] | 1.51 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞城区
52 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目配套110KV变电站工程 | 新建110kV2*63MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.88 | [7 empty] | 2.88 |  |  | 1.88 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
53 | 长治高新区漳泽工业给水厂工程 | 建设设计供水规模2万m³/d工业给水厂（水源来自漳泽水库）以及2.06km长DN400~DN700清水输水管线、取水泵房设计规模5万m³/d及4.6km双线DN600mm原水输水管线。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2107-140451-89-01-250938 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 漳泽水库 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2107-140451-89-01-250938 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.9 |  | 开发区 | 潞州区
54 | 长治市大型精密机械制造综合体项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 1.5 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
55 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 能源 | 加氢站、充换电站 |  | 2205-140451-89-05-577662 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 美锦能源集团有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-05-577662 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
56 | 航镇路（新航路-城镇开发边界）市政道路 | 项目南起新航路，北至城镇开发边界，道路总长约0.51km，道路红线宽度30米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.42 | [7 empty] | 0.42 |  |  | 0.2 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
57 | 长治铁塔通信设施建设项目 | 5G通信设施建设 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 新基建 | 5G基站 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中国铁塔长治分公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
58 | 长治高新区科航路 | 项目西起长潞连接线，东至东环路，道路等级为城市次干路，道路总长约1.14km，项目总投资为6200万元，该项目建设内容分为两部分：一是路面修复工程，科航路路面修复工程西起原利鸿科贸西围墙，东至东环路，道路长约814米，红线宽度36米；二是新建道路工程，科航路新建道路西起长潞线，东至原利鸿科贸西围墙，道路长约286米，红线宽度36米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.62 | [7 empty] | 0.62 |  |  | 0.3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
59 | 延安北路（高新大道-产业大道）市政道路工程 | 道路设计起点位于延安北路与高新大道交叉口，向北延伸至产业大道，道路全长约0.94km，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度50km/h，道路标准红线宽度为50m。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2305-140451-89-01-429550 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.82 | [7 empty] | 0.82 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-429550 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
60 | 健康西路（漳园街-漳纬七街）项目 | 项目南起北环街，北至漳园街，道路呈南北走向，道路总长1.73公里，北环街-漳纬七街段道路红线宽度13米，漳纬七街—海森街段道路红线宽度16米，海森街-漳园街段道路红线宽度20米，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.18 | [7 empty] | 0.18 |  |  | 0.1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
61 | 漳源街道路工程 | 道路西起健康路，向东终点为榆黄路，道路全长0.75km，其中：健康路至威远门北路段道路规划红线宽度20米，威远门北路至榆黄路道路红线宽度16米，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2309-140451-89-05-640880 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.17 | [7 empty] | 0.17 |  |  | 0.1 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-640880 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
62 | 顺泽北街（长潞连接线-东环路）工程 | 道路西起长潞连接线，东至东环路，道路总长1.009km，道路红线宽度30m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-554473 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.72 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-554473 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
63 | 港泽西路（顺泽街-港园二路）工程 | 道路南起顺泽街，北至港园二路，道路总长约0.83km，道路红线宽度36m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-857905 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.59 | [7 empty] | 0.59 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-857905 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
64 | 赵凹北路（潞泽街-北环街）工程 | 道路南起北环街，北至潞泽街，道路总长约1.33公里，红线宽度20米，设计速度30km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2302-140451-89-05-340623 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.56 | [7 empty] | 2.56 |  |  | 0.8 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-05-340623 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
65 | 梧桐苑（公寓）一期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积83119.39平方米，2、地下停车场建筑面积13394.22平方米。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-189389 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融隆盛房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 2026-02-01 |  |  | 8.1218 | [7 empty] | 8.1218 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-189389 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
66 | 华冠电子科技产业项目 | 建设SMT贴片、组装生产线，建成一个高端智能制造的智慧生产工厂 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 华冠科技（河源）有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [59 empty] | 开发区
67 | 明智鑫年产600万套儿童早教产品项目 | 总共20000平米，其中SMT贴片车间5000平方米，精密注塑车间和模具加工车间4500平方米，组装车间7000平方米，成品和半成品仓库3000平方米，办公室500平方米。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 深圳市明智鑫塑胶五金有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [59 empty] | 开发区
68 | 日产30万只软包锂电池项目 | 主要购置新设备120台（套）；主要建设软包锂电池产线16条；主要生产的产品有：中小型聚合物锂电池。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 广东朋昊鑫动力新能源有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [59 empty] | 开发区
69 | 新能源特种车项目 | 主要进行新能源特种车项目（机场特种车和井下防爆特种车）开发、运营、销售等工作 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中安（山西）航空科技工业有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3.5 | [7 empty] | 3.5 | [59 empty] | 开发区
70 | 长治市工贸物流基地项目 | 项目占地660亩，规划建筑面积52万平方米，拟划分为工业品交易区、工业品加工区、工业品仓储区、工业品配套区四大功能区，是一座集商贸物流、交易展示、智慧物流、信息服务、基础配套等功能于一体的一站式大型综合工业品商贸物流基地。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 三产 | 商贸 | 专业市场 |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
71 | 电脑周边产品全产业链项目 | 项目总投资11亿元，分两期建设。期为年产1200万套鼠标键盘全产业链项目，计划投资3亿元，其中固定资产投资1.6亿元、研发运营1.4亿元;二期为电脑周边产品生产制造项目，计划投资8亿元，占地50亩，其中固定资产投资6亿元、研发运营2亿元 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 江苏艾德锐电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
72 | 新建医疗器械生产线项目 | 项目总投资4500万元，位于山西智创城内。该项目为医护布草用品生产、长治市医疗行业消毒供应。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2306-140451-89-05-350737 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晋医卫医疗消毒供应有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2306-140451-89-05-350737 | [53 empty] | 开发区
73 | 港泽东路（顺泽街—港园二路）道路工程 | 南起顺泽街，北至港园二路，总长0.85公里，红线宽度24m，次干路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.41 | [7 empty] | 0.41 | [59 empty] | 开发区
74 | 港园二路（长潞连接线—东环路）道路工程 | 西起长潞连接线，东至东环路，总长0.95公里，红线宽度20m，为城市支路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [59 empty] | 开发区
75 | 山西宏达聚益机械设备有限公司表面处理产业园区建设项目 | 建设表面处理产业园区 | 新建 |  | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2401-140451-89-01-200865 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2 | [10 empty] | 1 | [43 empty] | 4月 | [11 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区 |  | 备案名称：山西宏达聚益机械设备股份有限公司表面处理项目
76 | 长治高新区晶博光电产业项目10KV变配电一期工程 | 1、10kV/0.4kV变、配电系统：一期新建厂房配电房2间（含3150kVA干变5台，高压柜9台，直流电源屏及设备间连接电缆）。2、新增低压配电柜及线缆系统：一期新建厂房低压配电房4间（含 GCK 低压抽出式开关柜30台，0.4kV无功补偿装置5套及设备间连接密集型母线槽）。3、照明空调系统：新增配电房及低压配电室的照明空调系统。4、接地系统：新增配电房及低压配电室的工作和安全接地系统。5、土建部分：新增配电房及低压配电室的土建结构、基础部分。 | 新建 |  | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2309-140451-89-05-234907 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.2243 | [10 empty] | 0.22 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-234907 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.037; 一季度 3月: 0.037 |  | 开发区 | 潞州区 | 是
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

## 新建移动、删除重复
长治高新区2024年拟实施项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 重要程度 | 行业分类 |  |  |  | 项目 代码 | 市直 主管单位 | 所属县区 | 建设地点 | 项目单位 | 项目 单位 性质 | 责任人 | 计划开工 时间 （*年*月） | 实际开复工时间 （*年*月） | 截至当日是否开复工 | 计划竣工 时间 （*年*月） | 实际竣工 时间 （*年*月） | 至上年底累计完成 投资 | 总投资 | 至上年底 累计完成 投资 | 资金来源 | [9 empty] | 2024年 计划投资 | 立项 | [8 empty] | 土地 | [8 empty] | 环评 | [7 empty] | 能评 | [7 empty] | 规划工程许可证 | [7 empty] | 目前需市级协调解决的问题（个数）具体问题另附页 | 预计 几月入库 | 实物量对应的价值量（小数点后三位） | [10 empty] | 是否为省市县重点项目（填写：省级、市级、县级） | 是否为开发区项目（请填写开发区或者不填） | 高新区、经开区项目建设地点 | 是否为新增项目 | 备注
[24 empty] | 国家 |  | 地方 专项债券 | 新增国债 | 省级 | 市级 | 县级 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 其他 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 |  | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 用地缺口（亩） | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  |  |  | 一季度 |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度
[24 empty] | 中央预算内 | 中央专项资金 | [11 empty] | 文号 | 审批/核准/备案 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 1-2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [5 empty] | 市级资金 | 其他 （行业资金、中央资金、专项债等）
合计 | 21 | [20 empty] | 40.4443 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.72 | 0 | 0 | 20.6 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.487; 一季度 3月: 2.107 |  | 21 | 19
1 | 山西成功常清机场服务有限公司通航产业基地项目 | 通航零配件生产制造、飞机改装办公基地，通航高端公寓、空乘之家、通航商务楼，通航服务楼、通航酒店及商业配套。总建筑面积115000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2020-140451-37-03-002107 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西成功常清机场服务有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-05-01 | 2024-03-01 |  | 2025-05-01 |  |  | 15 | 4.25 | [7 empty] | 15 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-37-03-002107 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞州区
2 | 长治高新技术产业开发区起步区低碳可再生能源综合利用项目 | 建设直流微电网系统（每个单元包含1MW光伏发电系统储能系统）、空气能-地热能分布式能源站等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2208-140451-89-01-736730 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高汇能科技有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  |  | 15.1268 | 0.97 | [7 empty] | 15.1268 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-736730 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 20221404000100000018备案号 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
3 | 高新区威远门北路（北环街-高新大道）综合管廊工程 | 新建两舱和三舱两种管廊。双舱管廊长度约为3.81km，分热力舱和水电信舱；三舱管廊长度约为0.98km，分热力舱、水电信舱和高压舱。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-004271 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2020-05-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 10.2 | 3.49 | [7 empty] | 10.2 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-004271 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
4 | 长治高新区起步区西环路（北环街-高新大道）市政道路工程 | 道路总长4.7km，配套建设综合管线，道路照明等市政设施。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-003660 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 8.12 | 3.68 | [7 empty] | 8.12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-003660 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
5 | 卓怡二期工业厂房项目 | 占地面积6422.41平方米，总建筑面积18570.64平方米。建设内容为卓怡定制化厂房的土建及装饰工程、公用工程、厂区的硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2305-140451-89-01-129748 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.8776 | 0.689 | [7 empty] | 0.8776 |  |  | 0.4 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-129748 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
6 | 清控未来科技制造项目 | 总建筑面积50万平方米，建设以信创产品生产制造、高端装备制造，新材料新能源研发生产、医疗器械生产销售、新一代信息技术为主要产业的标准厂房、定制化厂房及小企业总部生产办公基地。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2109-140451-89-01-802664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治清控建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  |  | 28 | 4.6894 | [7 empty] | 28 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2109-140451-89-01-802664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140471202300001号2023.1.9 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
7 | 智能终端高端玻璃盖板项目 | 玻璃盖板年产1.5亿片。开料车间，CNC车间，平磨车间，超声波清洗车间、钢化车间、丝印车间，检验车间，拉网车间，镀膜车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2306-140451-89-05-756376 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晶博光电有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 20 | 1.3406 | [7 empty] | 20 |  |  | 9 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-05-756376 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
8 | 凯松电子科技产业园（一期） | 建设化成箔生产线、腐蚀箔生产线、高端电容器生产线及设备购置。达到年产1200万平方米化成箔、1200万平方米腐蚀箔、1亿颗高端电容器的规模。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2206-140451-89-05-250664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 凯松电子科技（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  |  | 12 | 3.28 | [7 empty] | 12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-250664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕1号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
9 | 长清智汇科技产业项目 | 建设标准化生产厂房15000平方米、独栋智能厂房30900平方米、高层研发大厦15000平方米、5G智能产品生产5000平方米、智能停车库制造5000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2012-140451-89-01-942848 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西公铁置业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 10.6 | 5.6416 | [7 empty] | 10.6 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2012-140451-89-01-942848 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
10 | 长高智汇电子信息产业制造基地项目 | 用地面积105.4亩，厂区总建筑面积150000㎡。主要建设内容为新建3栋4层标准厂房，4栋5层标准厂房，1栋8层附属配套楼，2栋门房。以及室外配套工程等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-339852 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 10.0301 | 3.94 | [7 empty] | 10.0301 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-339852 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | 晋2023潞城市不动产权第0000199号 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 固定资产投资项目节能承诺备案表 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140451202300009号 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
11 | 凯松电子产业园电容器项目 | 对原园区1#、2#、3#厂房、厂房一、厂房二、成品仓库进行改造，改造面积164079.62㎡；对原1#、2#综合楼、3#厂房进行装修改造；新建污水处理站、5#厂房、仓库等，同时完善厂区室外管沟及硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2304-140451-89-01-486228 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-05-01 |  |  | 7.02 | 5.1151 | [7 empty] | 7.02 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-486228 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 |  | 开发区 | 潞州区
12 | 凯松电子科技产业提标改造项目 | 分两期建设，一期建设内容包括：对原厂区1#厂房、2#厂房进行改造，改造面积15903.32㎡，以及污水处理站、仓库，水循环系统、液给电循水系统等。二期建设内容包括：对原办公楼、食堂、职工公寓进行装修改造，改造面积12000.35㎡。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-176723 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 6.1 | [8 empty] | 6.1 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-176723 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
13 | 长治高新区晶博光电产业项目 | 占地75.25亩，总建筑面积10.0万㎡。新建2栋4层标准厂房及辅助配套设施，进行智能终端产品玻璃防护屏研发、生产和销售，引进先进的生产检测设备。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2302-140451-89-01-232344 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-12-31 |  |  | 5 | 3.82 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-01-232344 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞州区
14 | 长治高新区智能高端装备制造产业建设项目二期 | 拟建标准化厂房、备品备件仓库、暂存仓库、空压站、消防水泵房、公寓楼、综合楼、道路、门房、大门、围墙及配套的水、电、暖、气安装等工程。总占地面积110483.77平方米，总建筑面积54005.39平方米。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2305-140451-89-01-258927 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行科技集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 2.4057 | 2.26 | [7 empty] | 2.4057 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-258927 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞城区
15 | 智能化掘锚一体机制造 | 建筑面积25566.24㎡，包括生产用厂房、配套设备间、办公楼。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2209-140451-89-01-357146 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西坤厦科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 0.23 | 0.878 | [7 empty] | 0.23 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-01-357146 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
16 | 螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管 | 建设螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管生产线。达到年产螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管3600吨的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2206-140451-89-05-270709 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞安领新工贸有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 0.21 | 0.08 | [7 empty] | 0.21 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-270709 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
17 | 北方创新环保新材料及装备制造项目 | 建设标准化厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完善综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。用于环保产品研发、生产等。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2106-140451-89-01-786498 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西北方创新建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  |  | 15 | 4.2869 | [7 empty] | 15 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2106-140451-89-01-786498 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
18 | 创新药物研发和产业化项目 | 一期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心三个工业厂房及员工宿舍楼；二期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心设备安装工程以及动力辅助车间、污水处理车间、危险品库房等附属设施。三期工程建设内容包括综合办公楼、国际交流中心、专家公寓及预留车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2304-140451-89-01-909381 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 安博泰克药业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-02-01 |  | 2025-08-01 |  |  | 15 | 2.1985 | [7 empty] | 15 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-909381 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞州区
19 | 长治高新区太行数据湖科技文化产业一期项目 | 建设1#数据中心、2#存储介质生产制造孵化中心，1#企业生产管理中心、3#企业总部、4#科技创新中心、5#科技创新中心，6栋单体及地下建筑。总建筑面积177645.4平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2020-140451-65-03-018731 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西太行数据湖信息技术有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 15.05 | 6.739 | [7 empty] | 15.05 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-65-03-018731 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
20 | 数字经济产业园项目 | 智慧中心一栋，建筑面积为10780平方米；孵化器一栋，建筑面积为10780平方米。建总用地面积28642.97平方米，总建筑面积51812平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2305-140451-89-01-900650 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 2.5906 | [8 empty] | 2.5906 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-900650 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 省级 | 开发区 | 潞州区
21 | 集成电路生产线项目 | 建设封测厂房、相关动力设施的建立及相关集成电路生产设备购置建设。达到年封装24亿只的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2203-140451-89-05-718013 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西华耀亿嘉集成电路有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-04-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 10 | 3.1729 | [7 empty] | 10 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2203-140451-89-05-718013 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.03; 一季度 3月: 0.07 |  | 开发区 | 潞城区
22 | 高端智能锁、智能家居终端项目 | 建设模具车间、注塑车间、机加车间、压铸车间、测试车间、老化车间、电机车间SMT车间、实验室、摄像头生产车间。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-271340 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 康运达控股（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 5 | 1.5711 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-271340 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞城区
23 | 长治市鑫荣电子科技有限公司智能终端玻璃盖板项目 | 建设CNC精雕车间、钢化车间、全自动抛光车间、模切车间、超声波清洗房、贴合车间、印刷车间、AG喷涂车间。达到年产触摸屏类保护膜2000万片的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-113522 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市鑫荣电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 3 | 0.85 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-113522 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.03 |  | 开发区 | 潞城区
24 | 智能终端电子产业项目 | 1、年产注塑部件750万件、数据线生产800万条；2、年产SMT贴片1300万片；3、年产液晶显示屏1000万片；4、年产WTS蓝牙耳机400万部、包装彩盒800万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-864152 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西聚杰创新电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-02-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2.7 | 0.66 | [7 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-864152 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
25 | 智能电子共享终端项目 | 1、年产共享充电器、充电器500万条；2、年产共享充电宝、充电宝50万套；3、年产共享充电桩10万个；4、年产酒店售卖柜20万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-274350 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西沐林森智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2.5 | 1.7768 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1.3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-274350 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
26 | 新能源锂电池制造项目 | 投放全自动、半自动生产线，采购生产设备。达到年产锂离子成品电池200万只、数码类产品智能屏100万台的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-724014 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西兴达盛能源有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 2.5 | 0.5488 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-724014 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
27 | 智能终端设备制造项目 | 建立8条贴片线，12条测试线，12条组装线12条包装线，购置配套附属设备。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2210-140451-89-05-544029 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治创智维电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 2 | 1.1387 | [7 empty] | 2 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-544029 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
28 | 智能终端及教育设备项目 | 1、年产10万台笔记本电脑；2、年产20万台平板电脑；3、年产100万片LCD中尺寸屏（7--17.3寸）。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-740732 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西鼎鑫耀科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 0.3922 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-740732 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
29 | SMT平面贴装智能制造项目 | 建立生产线、自购设备。达到年产120万台AMOLED智能穿戴产品屏、年产150万台智能手表、年产100万台蓝牙音箱的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-307092 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西大润通科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 0.589 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-307092 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
30 | 5G数码智能制造终端项目 | 达到4条LCM模组产线/年产各尺寸显示屏200万片；8条SMT贴片产线/年产各PCBA线路板200万片；20条电阻产线/年产各类电阻元器件6亿只。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-773157 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西富茂电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 1.0104 | [7 empty] | 2 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-773157 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
31 | 自动化设备生产智能模组产品项目 | 1、年产50万套新能源模组产品；2、年产100万套智能电源模块；3、年产50万只电子元件；4、年产2000吨配套线材。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-283901 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞鸿智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 1.5 | 1.2142 | [7 empty] | 1.5 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-283901 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
32 | 中兵长智信创产业智能制造生产线建设项目一期 | 5条产线：1条自动装配线、2条SMT贴片自动线、1条自动插件线、1条自动包装线。规模：1、装配线：桌面终端30万台/年、服务器2万台/年；2、2条SMT贴片自动线、插件线：30万块/年；3、包装线：PC50万台套/年、服务器10万台套/年。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2307-140451-89-05-182440 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中兵长智科技有限责任公司 | 民企 | 艾良 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-08-01 |  |  | 0.72 | 0.15 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2307-140451-89-05-182440 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
33 | 梧桐苑（公寓）二期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积67325平方米，2、地下停车场建筑面积44800平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-873284 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融建安房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-08-01 |  |  | 4.9202 | [8 empty] | 4.9202 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-873284 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
34 | 延安北路（港兴线-高新大道）市政道路工程 | 道路设计起点南起港兴线，北至高新大道，道路总长约1.1㎞，道路红线宽度为50m，设计速度50km/h，道路等级为城市主干道，双向六车道 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2019-140471-75-03-001137 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2019-03-01 | 2024-03-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 1.2 | [8 empty] | 1.2 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2019-140471-75-03-001137 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.12 |  | 开发区 | 潞州区
35 | 新建医疗器械生产线项目 | 购置设备，建设生产线。规模：1、供应医疗器械加工生产，年产值1000万元，2、消毒灭菌处理，年产值2000万元。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晋医卫医疗消毒供应有限公司 | 民企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 0.4 | [11 empty] | 0.2 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区
36 | 长治高新区智能终端产业 | 主要建设工业厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完成综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 38.94 | [11 empty] | 1 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
37 | 智能制造产教融合公共实训基地项目 | 智能制造产教融合公共实训基地。涵盖创新创业孵化；双创示范生产；生产制造中心；培训基地；太行高技能人才发展工作联盟人才培养；实习实训；研发创新；智库咨询；技能大赛；SGAVE、AHK国际项目认证等。建设规模：智能制造产教融合公共实训基地建筑面积29000㎡ | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西机电职业技术学院 | 集体 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 1.06 | [11 empty] | 0.5 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
38 | 年产4万吨锂离子动力储能电池负极材料一体化项目 | 项目占地165亩，建设年产4万吨负极材料一体化装置生产线及相关配套设施等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2210-140451-89-05-527527 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晨烯新材料科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 20 | [8 empty] | 20 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-527527 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕64号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.4 | 省级 | 开发区 | 潞城区
39 | 凯松电子科技（山西）有限公司工业余热回收利用 | 大型换热站一座、热力循环管道建设、供热点换热站建设。规模：可为凯松厂区周边约120万㎡内的用户供热 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2308-140451-89-01-243318 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西高新启汇节能运营管理有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 4.2 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-243318 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.25; 一季度 3月: 0.25 |  | 开发区 | 潞州区
40 | 长治高新区智能终端产业园三期项目 | 建设工业厂房、公建建筑、地下室及人防工程、配套用房、设备服务用房等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2018-140491-39-01-008879 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 16.26 | [8 empty] | 16.26 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2018-140491-39-01-008879 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞城区
41 | 非标自动化设备生产研发中心及智能制造公共实训基地项目 | 项目入驻5G产业园，与长治市职业技术学院合作，建立公共实训基地 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西凯威智尊科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 8 | [8 empty] | 8 |  |  | 3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
42 | 半导体无创光疗技术应用研究及产业化应用示范 | 租用4750平方米标准厂房进行改造，配置生产设备和实验室；年产光疗产品10万套。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2312-140451-89-05-443341 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西光益生科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-443341 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
43 | 宏达聚益热处理及喷塑喷涂项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。每年热处理及喷塑喷涂10万吨机械零部件。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2312-140451-89-05-351863 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-12-01 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  |  | 2.3 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-351863 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
44 | 长治高新区漳泽工业园保障性租赁住房项目 | 建设住宅型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2306-140451-89-01-293646 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 6.49 | [8 empty] | 6.49 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-01-293646 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
45 | 长治高新区翟店工业园保障性租赁住房项目 | 宿舍型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2309-140451-89-01-341479 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 2.6 | [8 empty] | 2.6 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-01-341479 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
46 | 长治信创工控计算机数字化智能制造基地 | 内容：组建1.8万平方米生产车间（包含smt生产车间、插件车间、组装车间、仓库），购置相关设备。规模：年产笔记本、台式计算机及主板70万台（套）。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2310-140451-89-05-815583 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市卓怡恒通信息安全有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2310-140451-89-05-815583 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
47 | 半导体光电产业园110KV变电站一期工程 | 内容：110KV变电站本体土建及设备安装;果园220KV变电站至半导体光电产业园110KV变电站电缆0.75km，架空线路0.15km;半导体光电产业园变电站10KV电缆出线，22回路，长度1.4km。规模：2*50MW变电站一座。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2205-140451-89-01-550339 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-05-01 |  |  | 1.12 | [8 empty] | 1.12 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-01-550339 | 核准 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 市级 | 开发区 | 潞州区
48 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目 | 建设生产厂房，安装设备年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2312-140451-89-05-973999 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 青岛乾运高科公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 26 | [8 empty] | 26 |  |  | 7.5 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-973999 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [19 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区
49 | 长治高新区智能高端装备制造产业项目三期 | 本项目拟建厂房、高层厂房、设备用房等建筑，同时建设规划场地内道路、给排、供电、暖通、大门、围墙等相关室外配套工程。本项目总占地面积79892.88㎡(119.83亩)，总建筑面积67961.31㎡。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2308-140451-89-01-525710 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行园区服务有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2026-10-01 |  |  | 7.4 | [8 empty] | 7.4 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-525710 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
50 | 长治高新区锂电产业园制造基地项目 | 新建厂房、研发办公楼；园区道路、绿化建设；水、电、暖、气及室外配套工程。总建筑面积115604平方米。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2312-140451-89-01-765302 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2026-12-01 |  |  | 10 | [8 empty] | 10 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-01-765302 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 1.2 | 市级 | 开发区 | 潞城区
51 | 年产4万吨锂离子电力储能电池负极材料一体化项目配套110KV变电站工程 | 新建110kV2*40MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1.51 | [8 empty] | 1.51 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞城区
52 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目配套110KV变电站工程 | 新建110kV2*63MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.88 | [8 empty] | 2.88 |  |  | 1.88 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
53 | 长治高新区漳泽工业给水厂工程 | 建设设计供水规模2万m³/d工业给水厂（水源来自漳泽水库）以及2.06km长DN400~DN700清水输水管线、取水泵房设计规模5万m³/d及4.6km双线DN600mm原水输水管线。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2107-140451-89-01-250938 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 漳泽水库 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2107-140451-89-01-250938 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.9 |  | 开发区 | 潞州区
54 | 长治市大型精密机械制造综合体项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 1.5 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
55 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 能源 | 加氢站、充换电站 |  | 2205-140451-89-05-577662 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 美锦能源集团有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-05-577662 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
56 | 航镇路（新航路-城镇开发边界）市政道路 | 项目南起新航路，北至城镇开发边界，道路总长约0.51km，道路红线宽度30米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.42 | [8 empty] | 0.42 |  |  | 0.2 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
57 | 长治铁塔通信设施建设项目 | 5G通信设施建设 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 新基建 | 5G基站 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中国铁塔长治分公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
58 | 长治高新区科航路 | 项目西起长潞连接线，东至东环路，道路等级为城市次干路，道路总长约1.14km，项目总投资为6200万元，该项目建设内容分为两部分：一是路面修复工程，科航路路面修复工程西起原利鸿科贸西围墙，东至东环路，道路长约814米，红线宽度36米；二是新建道路工程，科航路新建道路西起长潞线，东至原利鸿科贸西围墙，道路长约286米，红线宽度36米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.62 | [8 empty] | 0.62 |  |  | 0.3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
59 | 延安北路（高新大道-产业大道）市政道路工程 | 道路设计起点位于延安北路与高新大道交叉口，向北延伸至产业大道，道路全长约0.94km，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度50km/h，道路标准红线宽度为50m。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2305-140451-89-01-429550 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.82 | [8 empty] | 0.82 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-429550 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
60 | 健康西路（漳园街-漳纬七街）项目 | 项目南起北环街，北至漳园街，道路呈南北走向，道路总长1.73公里，北环街-漳纬七街段道路红线宽度13米，漳纬七街—海森街段道路红线宽度16米，海森街-漳园街段道路红线宽度20米，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.18 | [8 empty] | 0.18 |  |  | 0.1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
61 | 漳源街道路工程 | 道路西起健康路，向东终点为榆黄路，道路全长0.75km，其中：健康路至威远门北路段道路规划红线宽度20米，威远门北路至榆黄路道路红线宽度16米，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2309-140451-89-05-640880 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.17 | [8 empty] | 0.17 |  |  | 0.1 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-640880 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
62 | 顺泽北街（长潞连接线-东环路）工程 | 道路西起长潞连接线，东至东环路，道路总长1.009km，道路红线宽度30m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-554473 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.72 | [8 empty] | 0.72 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-554473 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
63 | 港泽西路（顺泽街-港园二路）工程 | 道路南起顺泽街，北至港园二路，道路总长约0.83km，道路红线宽度36m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-857905 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.59 | [8 empty] | 0.59 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-857905 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
64 | 赵凹北路（潞泽街-北环街）工程 | 道路南起北环街，北至潞泽街，道路总长约1.33公里，红线宽度20米，设计速度30km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2302-140451-89-05-340623 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.56 | [8 empty] | 2.56 |  |  | 0.8 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-05-340623 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
65 | 梧桐苑（公寓）一期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积83119.39平方米，2、地下停车场建筑面积13394.22平方米。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-189389 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融隆盛房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 2026-02-01 |  |  | 8.1218 | [8 empty] | 8.1218 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-189389 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
66 | 长治高新区晶博光电产业项目10KV变配电一期工程 | 1、10kV/0.4kV变、配电系统：一期新建厂房配电房2间（含3150kVA干变5台，高压柜9台，直流电源屏及设备间连接电缆）。2、新增低压配电柜及线缆系统：一期新建厂房低压配电房4间（含 GCK 低压抽出式开关柜30台，0.4kV无功补偿装置5套及设备间连接密集型母线槽）。3、照明空调系统：新增配电房及低压配电室的照明空调系统。4、接地系统：新增配电房及低压配电室的工作和安全接地系统。5、土建部分：新增配电房及低压配电室的土建结构、基础部分。 | 新建 |  | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2309-140451-89-05-234907 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.2243 | [11 empty] | 0.22 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-234907 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.037; 一季度 3月: 0.037 |  | 开发区 | 潞州区 | 是
67 | 山西宏达聚益机械设备有限公司表面处理产业园区建设项目 | 建设表面处理产业园区 | 新建 |  | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2401-140451-89-01-200865 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2 | [11 empty] | 1 | [43 empty] | 4月 | [11 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区 |  | 备案名称：山西宏达聚益机械设备股份有限公司表面处理项目
68 | 华冠电子科技产业项目 | 建设SMT贴片、组装生产线，建成一个高端智能制造的智慧生产工厂 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 华冠科技（河源）有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [59 empty] | 开发区
69 | 明智鑫年产600万套儿童早教产品项目 | 总共20000平米，其中SMT贴片车间5000平方米，精密注塑车间和模具加工车间4500平方米，组装车间7000平方米，成品和半成品仓库3000平方米，办公室500平方米。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 深圳市明智鑫塑胶五金有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [59 empty] | 开发区
70 | 日产30万只软包锂电池项目 | 主要购置新设备120台（套）；主要建设软包锂电池产线16条；主要生产的产品有：中小型聚合物锂电池。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 广东朋昊鑫动力新能源有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [59 empty] | 开发区
71 | 新能源特种车项目 | 主要进行新能源特种车项目（机场特种车和井下防爆特种车）开发、运营、销售等工作 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中安（山西）航空科技工业有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | [59 empty] | 开发区
72 | 长治市工贸物流基地项目 | 项目占地660亩，规划建筑面积52万平方米，拟划分为工业品交易区、工业品加工区、工业品仓储区、工业品配套区四大功能区，是一座集商贸物流、交易展示、智慧物流、信息服务、基础配套等功能于一体的一站式大型综合工业品商贸物流基地。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 三产 | 商贸 | 专业市场 |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
73 | 电脑周边产品全产业链项目 | 项目总投资11亿元，分两期建设。期为年产1200万套鼠标键盘全产业链项目，计划投资3亿元，其中固定资产投资1.6亿元、研发运营1.4亿元;二期为电脑周边产品生产制造项目，计划投资8亿元，占地50亩，其中固定资产投资6亿元、研发运营2亿元 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 江苏艾德锐电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
74 | 港泽东路（顺泽街—港园二路）道路工程 | 南起顺泽街，北至港园二路，总长0.85公里，红线宽度24m，次干路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.41 | [8 empty] | 0.41 | [59 empty] | 开发区
75 | 港园二路（长潞连接线—东环路）道路工程 | 西起长潞连接线，东至东环路，总长0.95公里，红线宽度20m，为城市支路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | [59 empty] | 开发区

## 新建移动、删除重复 (产业)
长治高新区2024年拟实施项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 重要程度 | 行业分类 |  |  |  | 项目 代码 | 市直 主管单位 | 所属县区 | 建设地点 | 项目单位 | 项目 单位 性质 | 责任人 | 计划开工 时间 （*年*月） | 实际开复工时间 （*年*月） | 截至当日是否开复工 | 计划竣工 时间 （*年*月） | 实际竣工 时间 （*年*月） | 至上年底累计完成 投资 | 总投资 | 至上年底 累计完成 投资 | 资金来源 | [9 empty] | 2024年 计划投资 | 立项 | [8 empty] | 土地 | [8 empty] | 环评 | [7 empty] | 能评 | [7 empty] | 规划工程许可证 | [7 empty] | 目前需市级协调解决的问题（个数）具体问题另附页 | 预计 几月入库 | 实物量对应的价值量（小数点后三位） | [10 empty] | 是否为省市县重点项目（填写：省级、市级、县级） | 是否为开发区项目（请填写开发区或者不填） | 高新区、经开区项目建设地点 | 是否为新增项目 | 备注
[24 empty] | 国家 |  | 地方 专项债券 | 新增国债 | 省级 | 市级 | 县级 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 其他 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 |  | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 用地缺口（亩） | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  |  |  | 一季度 |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度
[24 empty] | 中央预算内 | 中央专项资金 | [11 empty] | 文号 | 审批/核准/备案 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 1-2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [5 empty] | 市级资金 | 其他 （行业资金、中央资金、专项债等）
合计 | 54 | [20 empty] | 421.8528 | 63.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.4528 | 0 | 0 | 139.4 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 1.92; 一季度 3月: 4.66 |  | 54 | 47
1 | 山西成功常清机场服务有限公司通航产业基地项目 | 通航零配件生产制造、飞机改装办公基地，通航高端公寓、空乘之家、通航商务楼，通航服务楼、通航酒店及商业配套。总建筑面积115000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2020-140451-37-03-002107 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西成功常清机场服务有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-05-01 | 2024-03-01 |  | 2025-05-01 |  |  | 15 | 4.25 | [7 empty] | 15 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-37-03-002107 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞州区
2 | 长治高新技术产业开发区起步区低碳可再生能源综合利用项目 | 建设直流微电网系统（每个单元包含1MW光伏发电系统储能系统）、空气能-地热能分布式能源站等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2208-140451-89-01-736730 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高汇能科技有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  |  | 15.1268 | 0.97 | [7 empty] | 15.1268 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-736730 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 20221404000100000018备案号 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
3 | 卓怡二期工业厂房项目 | 占地面积6422.41平方米，总建筑面积18570.64平方米。建设内容为卓怡定制化厂房的土建及装饰工程、公用工程、厂区的硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2305-140451-89-01-129748 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.8776 | 0.689 | [7 empty] | 0.8776 |  |  | 0.4 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-129748 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
4 | 清控未来科技制造项目 | 总建筑面积50万平方米，建设以信创产品生产制造、高端装备制造，新材料新能源研发生产、医疗器械生产销售、新一代信息技术为主要产业的标准厂房、定制化厂房及小企业总部生产办公基地。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2109-140451-89-01-802664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治清控建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  |  | 28 | 4.6894 | [7 empty] | 28 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2109-140451-89-01-802664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140471202300001号2023.1.9 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
5 | 智能终端高端玻璃盖板项目 | 玻璃盖板年产1.5亿片。开料车间，CNC车间，平磨车间，超声波清洗车间、钢化车间、丝印车间，检验车间，拉网车间，镀膜车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2306-140451-89-05-756376 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晶博光电有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 20 | 1.3406 | [7 empty] | 20 |  |  | 9 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-05-756376 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
6 | 凯松电子科技产业园（一期） | 建设化成箔生产线、腐蚀箔生产线、高端电容器生产线及设备购置。达到年产1200万平方米化成箔、1200万平方米腐蚀箔、1亿颗高端电容器的规模。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2206-140451-89-05-250664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 凯松电子科技（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  |  | 12 | 3.28 | [7 empty] | 12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-250664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕1号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
7 | 长清智汇科技产业项目 | 建设标准化生产厂房15000平方米、独栋智能厂房30900平方米、高层研发大厦15000平方米、5G智能产品生产5000平方米、智能停车库制造5000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2012-140451-89-01-942848 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西公铁置业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 10.6 | 5.6416 | [7 empty] | 10.6 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2012-140451-89-01-942848 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
8 | 长高智汇电子信息产业制造基地项目 | 用地面积105.4亩，厂区总建筑面积150000㎡。主要建设内容为新建3栋4层标准厂房，4栋5层标准厂房，1栋8层附属配套楼，2栋门房。以及室外配套工程等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-339852 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 10.0301 | 3.94 | [7 empty] | 10.0301 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-339852 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | 晋2023潞城市不动产权第0000199号 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 固定资产投资项目节能承诺备案表 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140451202300009号 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
9 | 凯松电子产业园电容器项目 | 对原园区1#、2#、3#厂房、厂房一、厂房二、成品仓库进行改造，改造面积164079.62㎡；对原1#、2#综合楼、3#厂房进行装修改造；新建污水处理站、5#厂房、仓库等，同时完善厂区室外管沟及硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2304-140451-89-01-486228 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-05-01 |  |  | 7.02 | 5.1151 | [7 empty] | 7.02 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-486228 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 |  | 开发区 | 潞州区
10 | 凯松电子科技产业提标改造项目 | 分两期建设，一期建设内容包括：对原厂区1#厂房、2#厂房进行改造，改造面积15903.32㎡，以及污水处理站、仓库，水循环系统、液给电循水系统等。二期建设内容包括：对原办公楼、食堂、职工公寓进行装修改造，改造面积12000.35㎡。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-176723 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 6.1 | [8 empty] | 6.1 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-176723 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
11 | 长治高新区晶博光电产业项目 | 占地75.25亩，总建筑面积10.0万㎡。新建2栋4层标准厂房及辅助配套设施，进行智能终端产品玻璃防护屏研发、生产和销售，引进先进的生产检测设备。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2302-140451-89-01-232344 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-12-31 |  |  | 5 | 3.82 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-01-232344 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞州区
12 | 长治高新区智能高端装备制造产业建设项目二期 | 拟建标准化厂房、备品备件仓库、暂存仓库、空压站、消防水泵房、公寓楼、综合楼、道路、门房、大门、围墙及配套的水、电、暖、气安装等工程。总占地面积110483.77平方米，总建筑面积54005.39平方米。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2305-140451-89-01-258927 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行科技集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 2.4057 | 2.26 | [7 empty] | 2.4057 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-258927 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞城区
13 | 智能化掘锚一体机制造 | 建筑面积25566.24㎡，包括生产用厂房、配套设备间、办公楼。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2209-140451-89-01-357146 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西坤厦科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 0.23 | 0.878 | [7 empty] | 0.23 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-01-357146 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
14 | 螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管 | 建设螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管生产线。达到年产螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管3600吨的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2206-140451-89-05-270709 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞安领新工贸有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 0.21 | 0.08 | [7 empty] | 0.21 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-270709 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
15 | 北方创新环保新材料及装备制造项目 | 建设标准化厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完善综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。用于环保产品研发、生产等。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2106-140451-89-01-786498 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西北方创新建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  |  | 15 | 4.2869 | [7 empty] | 15 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2106-140451-89-01-786498 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
16 | 创新药物研发和产业化项目 | 一期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心三个工业厂房及员工宿舍楼；二期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心设备安装工程以及动力辅助车间、污水处理车间、危险品库房等附属设施。三期工程建设内容包括综合办公楼、国际交流中心、专家公寓及预留车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2304-140451-89-01-909381 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 安博泰克药业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-02-01 |  | 2025-08-01 |  |  | 15 | 2.1985 | [7 empty] | 15 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-909381 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞州区
17 | 长治高新区太行数据湖科技文化产业一期项目 | 建设1#数据中心、2#存储介质生产制造孵化中心，1#企业生产管理中心、3#企业总部、4#科技创新中心、5#科技创新中心，6栋单体及地下建筑。总建筑面积177645.4平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2020-140451-65-03-018731 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西太行数据湖信息技术有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 15.05 | 6.739 | [7 empty] | 15.05 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-65-03-018731 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
18 | 数字经济产业园项目 | 智慧中心一栋，建筑面积为10780平方米；孵化器一栋，建筑面积为10780平方米。建总用地面积28642.97平方米，总建筑面积51812平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2305-140451-89-01-900650 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 2.5906 | [8 empty] | 2.5906 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-900650 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 省级 | 开发区 | 潞州区
19 | 集成电路生产线项目 | 建设封测厂房、相关动力设施的建立及相关集成电路生产设备购置建设。达到年封装24亿只的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2203-140451-89-05-718013 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西华耀亿嘉集成电路有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-04-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 10 | 3.1729 | [7 empty] | 10 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2203-140451-89-05-718013 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.03; 一季度 3月: 0.07 |  | 开发区 | 潞城区
20 | 高端智能锁、智能家居终端项目 | 建设模具车间、注塑车间、机加车间、压铸车间、测试车间、老化车间、电机车间SMT车间、实验室、摄像头生产车间。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-271340 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 康运达控股（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 5 | 1.5711 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-271340 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞城区
21 | 长治市鑫荣电子科技有限公司智能终端玻璃盖板项目 | 建设CNC精雕车间、钢化车间、全自动抛光车间、模切车间、超声波清洗房、贴合车间、印刷车间、AG喷涂车间。达到年产触摸屏类保护膜2000万片的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-113522 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市鑫荣电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 3 | 0.85 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-113522 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.03 |  | 开发区 | 潞城区
22 | 智能终端电子产业项目 | 1、年产注塑部件750万件、数据线生产800万条；2、年产SMT贴片1300万片；3、年产液晶显示屏1000万片；4、年产WTS蓝牙耳机400万部、包装彩盒800万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-864152 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西聚杰创新电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-02-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2.7 | 0.66 | [7 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-864152 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
23 | 智能电子共享终端项目 | 1、年产共享充电器、充电器500万条；2、年产共享充电宝、充电宝50万套；3、年产共享充电桩10万个；4、年产酒店售卖柜20万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-274350 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西沐林森智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2.5 | 1.7768 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1.3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-274350 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
24 | 新能源锂电池制造项目 | 投放全自动、半自动生产线，采购生产设备。达到年产锂离子成品电池200万只、数码类产品智能屏100万台的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-724014 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西兴达盛能源有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 2.5 | 0.5488 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-724014 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
25 | 智能终端设备制造项目 | 建立8条贴片线，12条测试线，12条组装线12条包装线，购置配套附属设备。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2210-140451-89-05-544029 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治创智维电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 2 | 1.1387 | [7 empty] | 2 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-544029 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
26 | 智能终端及教育设备项目 | 1、年产10万台笔记本电脑；2、年产20万台平板电脑；3、年产100万片LCD中尺寸屏（7--17.3寸）。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-740732 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西鼎鑫耀科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 0.3922 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-740732 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
27 | SMT平面贴装智能制造项目 | 建立生产线、自购设备。达到年产120万台AMOLED智能穿戴产品屏、年产150万台智能手表、年产100万台蓝牙音箱的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-307092 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西大润通科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 0.589 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-307092 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
28 | 5G数码智能制造终端项目 | 达到4条LCM模组产线/年产各尺寸显示屏200万片；8条SMT贴片产线/年产各PCBA线路板200万片；20条电阻产线/年产各类电阻元器件6亿只。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-773157 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西富茂电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 1.0104 | [7 empty] | 2 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-773157 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
29 | 自动化设备生产智能模组产品项目 | 1、年产50万套新能源模组产品；2、年产100万套智能电源模块；3、年产50万只电子元件；4、年产2000吨配套线材。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-283901 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞鸿智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 1.5 | 1.2142 | [7 empty] | 1.5 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-283901 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
30 | 中兵长智信创产业智能制造生产线建设项目一期 | 5条产线：1条自动装配线、2条SMT贴片自动线、1条自动插件线、1条自动包装线。规模：1、装配线：桌面终端30万台/年、服务器2万台/年；2、2条SMT贴片自动线、插件线：30万块/年；3、包装线：PC50万台套/年、服务器10万台套/年。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2307-140451-89-05-182440 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中兵长智科技有限责任公司 | 民企 | 艾良 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-08-01 |  |  | 0.72 | 0.15 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2307-140451-89-05-182440 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
31 | 梧桐苑（公寓）二期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积67325平方米，2、地下停车场建筑面积44800平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-873284 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融建安房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-08-01 |  |  | 4.9202 | [8 empty] | 4.9202 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-873284 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
32 | 新建医疗器械生产线项目 | 购置设备，建设生产线。规模：1、供应医疗器械加工生产，年产值1000万元，2、消毒灭菌处理，年产值2000万元。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晋医卫医疗消毒供应有限公司 | 民企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 0.4 | [11 empty] | 0.2 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区
33 | 长治高新区智能终端产业 | 主要建设工业厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完成综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 38.94 | [11 empty] | 1 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
34 | 智能制造产教融合公共实训基地项目 | 智能制造产教融合公共实训基地。涵盖创新创业孵化；双创示范生产；生产制造中心；培训基地；太行高技能人才发展工作联盟人才培养；实习实训；研发创新；智库咨询；技能大赛；SGAVE、AHK国际项目认证等。建设规模：智能制造产教融合公共实训基地建筑面积29000㎡ | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西机电职业技术学院 | 集体 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 1.06 | [11 empty] | 0.5 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
35 | 年产4万吨锂离子动力储能电池负极材料一体化项目 | 项目占地165亩，建设年产4万吨负极材料一体化装置生产线及相关配套设施等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2210-140451-89-05-527527 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晨烯新材料科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 20 | [8 empty] | 20 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-527527 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕64号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.4 | 省级 | 开发区 | 潞城区
36 | 长治高新区智能终端产业园三期项目 | 建设工业厂房、公建建筑、地下室及人防工程、配套用房、设备服务用房等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2018-140491-39-01-008879 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 16.26 | [8 empty] | 16.26 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2018-140491-39-01-008879 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞城区
37 | 非标自动化设备生产研发中心及智能制造公共实训基地项目 | 项目入驻5G产业园，与长治市职业技术学院合作，建立公共实训基地 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西凯威智尊科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 8 | [8 empty] | 8 |  |  | 3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
38 | 半导体无创光疗技术应用研究及产业化应用示范 | 租用4750平方米标准厂房进行改造，配置生产设备和实验室；年产光疗产品10万套。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2312-140451-89-05-443341 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西光益生科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-443341 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
39 | 宏达聚益热处理及喷塑喷涂项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。每年热处理及喷塑喷涂10万吨机械零部件。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2312-140451-89-05-351863 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-12-01 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  |  | 2.3 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-351863 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
40 | 长治高新区漳泽工业园保障性租赁住房项目 | 建设住宅型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2306-140451-89-01-293646 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 6.49 | [8 empty] | 6.49 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-01-293646 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
41 | 长治高新区翟店工业园保障性租赁住房项目 | 宿舍型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2309-140451-89-01-341479 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 2.6 | [8 empty] | 2.6 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-01-341479 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
42 | 长治信创工控计算机数字化智能制造基地 | 内容：组建1.8万平方米生产车间（包含smt生产车间、插件车间、组装车间、仓库），购置相关设备。规模：年产笔记本、台式计算机及主板70万台（套）。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2310-140451-89-05-815583 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市卓怡恒通信息安全有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2310-140451-89-05-815583 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
43 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目 | 建设生产厂房，安装设备年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2312-140451-89-05-973999 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 青岛乾运高科公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 26 | [8 empty] | 26 |  |  | 7.5 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-973999 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [19 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区
44 | 长治高新区智能高端装备制造产业项目三期 | 本项目拟建厂房、高层厂房、设备用房等建筑，同时建设规划场地内道路、给排、供电、暖通、大门、围墙等相关室外配套工程。本项目总占地面积79892.88㎡(119.83亩)，总建筑面积67961.31㎡。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2308-140451-89-01-525710 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行园区服务有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2026-10-01 |  |  | 7.4 | [8 empty] | 7.4 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-525710 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
45 | 长治高新区锂电产业园制造基地项目 | 新建厂房、研发办公楼；园区道路、绿化建设；水、电、暖、气及室外配套工程。总建筑面积115604平方米。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2312-140451-89-01-765302 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2026-12-01 |  |  | 10 | [8 empty] | 10 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-01-765302 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 1.2 | 市级 | 开发区 | 潞城区
46 | 长治市大型精密机械制造综合体项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 1.5 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
47 | 梧桐苑（公寓）一期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积83119.39平方米，2、地下停车场建筑面积13394.22平方米。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-189389 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融隆盛房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 2026-02-01 |  |  | 8.1218 | [8 empty] | 8.1218 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-189389 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
48 | 山西宏达聚益机械设备有限公司表面处理产业园区建设项目 | 建设表面处理产业园区 | 新建 |  | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2401-140451-89-01-200865 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2 | [11 empty] | 1 | [43 empty] | 4月 | [11 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区 |  | 备案名称：山西宏达聚益机械设备股份有限公司表面处理项目
49 | 华冠电子科技产业项目 | 建设SMT贴片、组装生产线，建成一个高端智能制造的智慧生产工厂 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 华冠科技（河源）有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [59 empty] | 开发区
50 | 明智鑫年产600万套儿童早教产品项目 | 总共20000平米，其中SMT贴片车间5000平方米，精密注塑车间和模具加工车间4500平方米，组装车间7000平方米，成品和半成品仓库3000平方米，办公室500平方米。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 深圳市明智鑫塑胶五金有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [59 empty] | 开发区
51 | 日产30万只软包锂电池项目 | 主要购置新设备120台（套）；主要建设软包锂电池产线16条；主要生产的产品有：中小型聚合物锂电池。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 广东朋昊鑫动力新能源有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [59 empty] | 开发区
52 | 新能源特种车项目 | 主要进行新能源特种车项目（机场特种车和井下防爆特种车）开发、运营、销售等工作 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中安（山西）航空科技工业有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | [59 empty] | 开发区
53 | 长治市工贸物流基地项目 | 项目占地660亩，规划建筑面积52万平方米，拟划分为工业品交易区、工业品加工区、工业品仓储区、工业品配套区四大功能区，是一座集商贸物流、交易展示、智慧物流、信息服务、基础配套等功能于一体的一站式大型综合工业品商贸物流基地。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 三产 | 商贸 | 专业市场 |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
54 | 电脑周边产品全产业链项目 | 项目总投资11亿元，分两期建设。期为年产1200万套鼠标键盘全产业链项目，计划投资3亿元，其中固定资产投资1.6亿元、研发运营1.4亿元;二期为电脑周边产品生产制造项目，计划投资8亿元，占地50亩，其中固定资产投资6亿元、研发运营2亿元 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 江苏艾德锐电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区

## 修改产业类
长治市2024年实施项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 重要程度 | 行业分类 |  |  |  | 项目 代码 | 市直 主管单位 | 所属县区 | 建设地点 | 项目单位 | 项目 单位 性质 | 责任人 | 计划开工 时间 （*年*月） | 实际开复工时间 （*年*月） | 截至当日是否开复工 | 计划竣工 时间 （*年*月） | 实际竣工 时间 （*年*月） | 至上年底累计完成 投资 | 总投资 | 资金来源 | [9 empty] | 2024年 计划投资 | 立项 | [8 empty] | 土地 | [8 empty] | 环评 | [7 empty] | 能评 | [7 empty] | 规划工程许可证 | [7 empty] | 目前需市级协调解决的问题（个数）具体问题另附页 | 预计 几月入库 | 实物量对应的价值量（小数点后三位） | [10 empty] | 是否为省市县重点项目（填写：省级、市级、县级） | 是否为开发区项目（请填写开发区或者不填） | 高新区、经开区项目建设地点 | 是否为新增项目 | 备注
[23 empty] | 国家 |  | 地方 专项债券 | 新增国债 | 省级 | 市级 | 县级 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 其他 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 |  | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 用地缺口（亩） | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  |  |  | 一季度 |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度
[23 empty] | 中央预算内 | 中央专项资金 | [11 empty] | 文号 | 审批/核准/备案 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 1-2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [5 empty] | 市级资金 | 其他 （行业资金、中央资金、专项债等）
合计 | 76 | [20 empty] | 462.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.3728 | 0 | 0 | 160 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 2.407; 一季度 3月: 6.767 |  | 76 | 66
1 | 山西成功常清机场服务有限公司通航产业基地项目 | 通航零配件生产制造、飞机改装办公基地，通航高端公寓、空乘之家、通航商务楼，通航服务楼、通航酒店及商业配套。总建筑面积115000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2020-140451-37-03-002107 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西成功常清机场服务有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-05-01 | 2024-03-01 |  | 2025-05-01 |  | 4.25 | 15 | [7 empty] | 15 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-37-03-002107 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞州区
2 | 长治高新技术产业开发区起步区低碳可再生能源综合利用项目 | 建设直流微电网系统（每个单元包含1MW光伏发电系统储能系统）、空气能-地热能分布式能源站等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2208-140451-89-01-736730 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高汇能科技有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  | 0.97 | 15.1268 | [7 empty] | 15.1268 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-736730 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 20221404000100000018备案号 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
3 | 高新区威远门北路（北环街-高新大道）综合管廊工程 | 新建两舱和三舱两种管廊。双舱管廊长度约为3.81km，分热力舱和水电信舱；三舱管廊长度约为0.98km，分热力舱、水电信舱和高压舱。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-004271 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2020-05-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  | 3.49 | 10.2 | [7 empty] | 10.2 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-004271 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
4 | 长治高新区起步区西环路（北环街-高新大道）市政道路工程 | 道路总长4.7km，配套建设综合管线，道路照明等市政设施。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-003660 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  | 3.68 | 8.12 | [7 empty] | 8.12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-003660 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
5 | 卓怡二期工业厂房项目 | 占地面积6422.41平方米，总建筑面积18570.64平方米。建设内容为卓怡定制化厂房的土建及装饰工程、公用工程、厂区的硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2305-140451-89-01-129748 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  | 0.689 | 0.8776 | [7 empty] | 0.8776 |  |  | 0.4 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-129748 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
6 | 清控未来科技制造项目 | 总建筑面积50万平方米，建设以信创产品生产制造、高端装备制造，新材料新能源研发生产、医疗器械生产销售、新一代信息技术为主要产业的标准厂房、定制化厂房及小企业总部生产办公基地。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2109-140451-89-01-802664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治清控建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  | 4.6894 | 28 | [7 empty] | 28 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2109-140451-89-01-802664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140471202300001号2023.1.9 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
7 | 智能终端高端玻璃盖板项目 | 玻璃盖板年产1.5亿片。开料车间，CNC车间，平磨车间，超声波清洗车间、钢化车间、丝印车间，检验车间，拉网车间，镀膜车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2306-140451-89-05-756376 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晶博光电有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  | 1.3406 | 20 | [7 empty] | 20 |  |  | 9 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-05-756376 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
8 | 凯松电子科技产业园（一期） | 建设化成箔生产线、腐蚀箔生产线、高端电容器生产线及设备购置。达到年产1200万平方米化成箔、1200万平方米腐蚀箔、1亿颗高端电容器的规模。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2206-140451-89-05-250664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 凯松电子科技（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  | 3.28 | 12 | [7 empty] | 12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-250664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕1号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
9 | 长清智汇科技产业项目 | 建设标准化生产厂房15000平方米、独栋智能厂房30900平方米、高层研发大厦15000平方米、5G智能产品生产5000平方米、智能停车库制造5000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2012-140451-89-01-942848 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西公铁置业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 5.6416 | 10.6 | [7 empty] | 10.6 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2012-140451-89-01-942848 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
10 | 长高智汇电子信息产业制造基地项目 | 用地面积105.4亩，厂区总建筑面积150000㎡。主要建设内容为新建3栋4层标准厂房，4栋5层标准厂房，1栋8层附属配套楼，2栋门房。以及室外配套工程等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-339852 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  | 3.94 | 10.0301 | [7 empty] | 10.0301 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-339852 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | 晋2023潞城市不动产权第0000199号 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 固定资产投资项目节能承诺备案表 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140451202300009号 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
11 | 凯松电子产业园电容器项目 | 对原园区1#、2#、3#厂房、厂房一、厂房二、成品仓库进行改造，改造面积164079.62㎡；对原1#、2#综合楼、3#厂房进行装修改造；新建污水处理站、5#厂房、仓库等，同时完善厂区室外管沟及硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2304-140451-89-01-486228 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-05-01 |  | 5.1151 | 7.02 | [7 empty] | 7.02 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-486228 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 |  | 开发区 | 潞州区
12 | 凯松电子科技产业提标改造项目 | 分两期建设，一期建设内容包括：对原厂区1#厂房、2#厂房进行改造，改造面积15903.32㎡，以及污水处理站、仓库，水循环系统、液给电循水系统等。二期建设内容包括：对原办公楼、食堂、职工公寓进行装修改造，改造面积12000.35㎡。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-176723 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 6.1 | [7 empty] | 6.1 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-176723 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
13 | 长治高新区晶博光电产业项目 | 占地75.25亩，总建筑面积10.0万㎡。新建2栋4层标准厂房及辅助配套设施，进行智能终端产品玻璃防护屏研发、生产和销售，引进先进的生产检测设备。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2302-140451-89-01-232344 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-12-31 |  | 3.82 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-01-232344 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞州区
14 | 长治高新区智能高端装备制造产业建设项目二期 | 拟建标准化厂房、备品备件仓库、暂存仓库、空压站、消防水泵房、公寓楼、综合楼、道路、门房、大门、围墙及配套的水、电、暖、气安装等工程。总占地面积110483.77平方米，总建筑面积54005.39平方米。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2305-140451-89-01-258927 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行科技集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  | 2.26 | 2.4057 | [7 empty] | 2.4057 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-258927 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞城区
15 | 智能化掘锚一体机制造 | 建筑面积25566.24㎡，包括生产用厂房、配套设备间、办公楼。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2209-140451-89-01-357146 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西坤厦科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  | 0.878 | 0.23 | [7 empty] | 0.23 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-01-357146 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
16 | 螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管 | 建设螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管生产线。达到年产螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管3600吨的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2206-140451-89-05-270709 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞安领新工贸有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  | 0.08 | 0.21 | [7 empty] | 0.21 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-270709 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
17 | 北方创新环保新材料及装备制造项目 | 建设标准化厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完善综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。用于环保产品研发、生产等。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2106-140451-89-01-786498 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西北方创新建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  | 4.2869 | 15 | [7 empty] | 15 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2106-140451-89-01-786498 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
18 | 创新药物研发和产业化项目 | 一期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心三个工业厂房及员工宿舍楼；二期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心设备安装工程以及动力辅助车间、污水处理车间、危险品库房等附属设施。三期工程建设内容包括综合办公楼、国际交流中心、专家公寓及预留车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2304-140451-89-01-909381 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 安博泰克药业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-02-01 |  | 2025-08-01 |  | 2.1985 | 15 | [7 empty] | 15 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-909381 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞州区
19 | 长治高新区太行数据湖科技文化产业一期项目 | 建设1#数据中心、2#存储介质生产制造孵化中心，1#企业生产管理中心、3#企业总部、4#科技创新中心、5#科技创新中心，6栋单体及地下建筑。总建筑面积177645.4平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2020-140451-65-03-018731 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西太行数据湖信息技术有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  | 6.739 | 15.05 | [7 empty] | 15.05 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-65-03-018731 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
20 | 数字经济产业园项目 | 智慧中心一栋，建筑面积为10780平方米；孵化器一栋，建筑面积为10780平方米。建总用地面积28642.97平方米，总建筑面积51812平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2305-140451-89-01-900650 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 2.5906 | [7 empty] | 2.5906 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-900650 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 省级 | 开发区 | 潞州区
21 | 集成电路生产线项目 | 建设封测厂房、相关动力设施的建立及相关集成电路生产设备购置建设。达到年封装24亿只的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2203-140451-89-05-718013 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西华耀亿嘉集成电路有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-04-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  | 3.1729 | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2203-140451-89-05-718013 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.03; 一季度 3月: 0.07 |  | 开发区 | 潞城区
22 | 高端智能锁、智能家居终端项目 | 建设模具车间、注塑车间、机加车间、压铸车间、测试车间、老化车间、电机车间SMT车间、实验室、摄像头生产车间。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-271340 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 康运达控股（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  | 1.5711 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-271340 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞城区
23 | 长治市鑫荣电子科技有限公司智能终端玻璃盖板项目 | 建设CNC精雕车间、钢化车间、全自动抛光车间、模切车间、超声波清洗房、贴合车间、印刷车间、AG喷涂车间。达到年产触摸屏类保护膜2000万片的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-113522 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市鑫荣电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  | 0.85 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-113522 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.03 |  | 开发区 | 潞城区
24 | 智能终端电子产业项目 | 1、年产注塑部件750万件、数据线生产800万条；2、年产SMT贴片1300万片；3、年产液晶显示屏1000万片；4、年产WTS蓝牙耳机400万部、包装彩盒800万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-864152 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西聚杰创新电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-02-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 0.66 | 2.7 | [7 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-864152 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
25 | 智能电子共享终端项目 | 1、年产共享充电器、充电器500万条；2、年产共享充电宝、充电宝50万套；3、年产共享充电桩10万个；4、年产酒店售卖柜20万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-274350 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西沐林森智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 1.7768 | 2.5 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1.3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-274350 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
26 | 新能源锂电池制造项目 | 投放全自动、半自动生产线，采购生产设备。达到年产锂离子成品电池200万只、数码类产品智能屏100万台的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-724014 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西兴达盛能源有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 |  | 2024-06-01 |  | 0.5488 | 2.5 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-724014 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
27 | 智能终端设备制造项目 | 建立8条贴片线，12条测试线，12条组装线12条包装线，购置配套附属设备。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2210-140451-89-05-544029 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治创智维电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  | 1.1387 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-544029 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
28 | 智能终端及教育设备项目 | 1、年产10万台笔记本电脑；2、年产20万台平板电脑；3、年产100万片LCD中尺寸屏（7--17.3寸）。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-740732 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西鼎鑫耀科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 0.3922 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-740732 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
29 | SMT平面贴装智能制造项目 | 建立生产线、自购设备。达到年产120万台AMOLED智能穿戴产品屏、年产150万台智能手表、年产100万台蓝牙音箱的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-307092 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西大润通科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 0.589 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-307092 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
30 | 5G数码智能制造终端项目 | 达到4条LCM模组产线/年产各尺寸显示屏200万片；8条SMT贴片产线/年产各PCBA线路板200万片；20条电阻产线/年产各类电阻元器件6亿只。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-773157 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西富茂电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 1.0104 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-773157 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
31 | 自动化设备生产智能模组产品项目 | 1、年产50万套新能源模组产品；2、年产100万套智能电源模块；3、年产50万只电子元件；4、年产2000吨配套线材。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-283901 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞鸿智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  | 1.2142 | 1.5 | [7 empty] | 1.5 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-283901 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
32 | 中兵长智信创产业智能制造生产线建设项目一期 | 5条产线：1条自动装配线、2条SMT贴片自动线、1条自动插件线、1条自动包装线。规模：1、装配线：桌面终端30万台/年、服务器2万台/年；2、2条SMT贴片自动线、插件线：30万块/年；3、包装线：PC50万台套/年、服务器10万台套/年。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2307-140451-89-05-182440 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中兵长智科技有限责任公司 | 民企 | 艾良 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-08-01 |  | 0.15 | 0.72 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2307-140451-89-05-182440 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
33 | 梧桐苑（公寓）二期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积67325平方米，2、地下停车场建筑面积44800平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-873284 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融建安房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-08-01 |  |  | 4.9202 | [7 empty] | 4.9202 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-873284 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
34 | 延安北路（港兴线-高新大道）市政道路工程 | 道路设计起点南起港兴线，北至高新大道，道路总长约1.1㎞，道路红线宽度为50m，设计速度50km/h，道路等级为城市主干道，双向六车道 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2019-140471-75-03-001137 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2019-03-01 | 2024-03-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 1.2 | [7 empty] | 1.2 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2019-140471-75-03-001137 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.12 |  | 开发区 | 潞州区
35 | 新建医疗器械生产线项目 | 购置设备，建设生产线。规模：1、供应医疗器械加工生产，年产值1000万元，2、消毒灭菌处理，年产值2000万元。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晋医卫医疗消毒供应有限公司 | 民企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 0.4 | [10 empty] | 0.2 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区
36 | 长治高新区智能终端产业 | 主要建设工业厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完成综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 38.94 | [10 empty] | 1 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
37 | 智能制造产教融合公共实训基地项目 | 智能制造产教融合公共实训基地。涵盖创新创业孵化；双创示范生产；生产制造中心；培训基地；太行高技能人才发展工作联盟人才培养；实习实训；研发创新；智库咨询；技能大赛；SGAVE、AHK国际项目认证等。建设规模：智能制造产教融合公共实训基地建筑面积29000㎡ | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西机电职业技术学院 | 集体 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 1.06 | [10 empty] | 0.5 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
38 | 年产4万吨锂离子动力储能电池负极材料一体化项目 | 项目占地165亩，建设年产4万吨负极材料一体化装置生产线及相关配套设施等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2210-140451-89-05-527527 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晨烯新材料科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 20 | [7 empty] | 20 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-527527 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕64号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.4 | 省级 | 开发区 | 潞城区
39 | 凯松电子科技（山西）有限公司工业余热回收利用 | 大型换热站一座、热力循环管道建设、供热点换热站建设。规模：可为凯松厂区周边约120万㎡内的用户供热 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2308-140451-89-01-243318 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西高新启汇节能运营管理有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.2 | [7 empty] | 4.2 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-243318 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.25; 一季度 3月: 0.25 |  | 开发区 | 潞州区
40 | 长治高新区智能终端产业园三期项目 | 建设工业厂房、公建建筑、地下室及人防工程、配套用房、设备服务用房等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2018-140491-39-01-008879 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 16.26 | [7 empty] | 16.26 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2018-140491-39-01-008879 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞城区
41 | 非标自动化设备生产研发中心及智能制造公共实训基地项目 | 项目入驻5G产业园，与长治市职业技术学院合作，建立公共实训基地 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西凯威智尊科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 8 | [7 empty] | 8 |  |  | 3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
42 | 半导体无创光疗技术应用研究及产业化应用示范 | 租用4750平方米标准厂房进行改造，配置生产设备和实验室；年产光疗产品10万套。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2312-140451-89-05-443341 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西光益生科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.5 | [7 empty] | 4.5 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-443341 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
43 | 宏达聚益热处理及喷塑喷涂项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。每年热处理及喷塑喷涂10万吨机械零部件。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2312-140451-89-05-351863 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-12-01 |  |  | 4.5 | [7 empty] | 4.5 |  |  | 2.3 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-351863 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
44 | 长治高新区漳泽工业园保障性租赁住房项目 | 建设住宅型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2306-140451-89-01-293646 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 6.49 | [7 empty] | 6.49 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-01-293646 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
45 | 长治高新区翟店工业园保障性租赁住房项目 | 宿舍型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2309-140451-89-01-341479 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 2.6 | [7 empty] | 2.6 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-01-341479 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
46 | 长治信创工控计算机数字化智能制造基地 | 内容：组建1.8万平方米生产车间（包含smt生产车间、插件车间、组装车间、仓库），购置相关设备。规模：年产笔记本、台式计算机及主板70万台（套）。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2310-140451-89-05-815583 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市卓怡恒通信息安全有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2310-140451-89-05-815583 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
47 | 半导体光电产业园110KV变电站一期工程 | 内容：110KV变电站本体土建及设备安装;果园220KV变电站至半导体光电产业园110KV变电站电缆0.75km，架空线路0.15km;半导体光电产业园变电站10KV电缆出线，22回路，长度1.4km。规模：2*50MW变电站一座。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2205-140451-89-01-550339 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-05-01 |  |  | 1.12 | [7 empty] | 1.12 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-01-550339 | 核准 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 市级 | 开发区 | 潞州区
48 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目 | 建设生产厂房，安装设备年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2312-140451-89-05-973999 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 青岛乾运高科公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 26 | [7 empty] | 26 |  |  | 7.5 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-973999 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [19 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区
49 | 长治高新区智能高端装备制造产业项目三期 | 本项目拟建厂房、高层厂房、设备用房等建筑，同时建设规划场地内道路、给排、供电、暖通、大门、围墙等相关室外配套工程。本项目总占地面积79892.88㎡(119.83亩)，总建筑面积67961.31㎡。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2308-140451-89-01-525710 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行园区服务有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2026-10-01 |  |  | 7.4 | [7 empty] | 7.4 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-525710 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
50 | 长治高新区锂电产业园制造基地项目 | 新建厂房、研发办公楼；园区道路、绿化建设；水、电、暖、气及室外配套工程。总建筑面积115604平方米。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2312-140451-89-01-765302 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2026-12-01 |  |  | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-01-765302 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 1.2 | 市级 | 开发区 | 潞城区
51 | 年产4万吨锂离子电力储能电池负极材料一体化项目配套110KV变电站工程 | 新建110kV2*40MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1.51 | [7 empty] | 1.51 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞城区
52 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目配套110KV变电站工程 | 新建110kV2*63MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.88 | [7 empty] | 2.88 |  |  | 1.88 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
53 | 长治高新区漳泽工业给水厂工程 | 建设设计供水规模2万m³/d工业给水厂（水源来自漳泽水库）以及2.06km长DN400~DN700清水输水管线、取水泵房设计规模5万m³/d及4.6km双线DN600mm原水输水管线。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2107-140451-89-01-250938 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 漳泽水库 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2107-140451-89-01-250938 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.9 |  | 开发区 | 潞州区
54 | 长治市大型精密机械制造综合体项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 1.5 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
55 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 能源 | 加氢站、充换电站 |  | 2205-140451-89-05-577662 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 美锦能源集团有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-05-577662 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
56 | 航镇路（新航路-城镇开发边界）市政道路 | 项目南起新航路，北至城镇开发边界，道路总长约0.51km，道路红线宽度30米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.42 | [7 empty] | 0.42 |  |  | 0.2 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
57 | 长治铁塔通信设施建设项目 | 5G通信设施建设 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 新基建 | 5G基站 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中国铁塔长治分公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
58 | 长治高新区科航路 | 项目西起长潞连接线，东至东环路，道路等级为城市次干路，道路总长约1.14km，项目总投资为6200万元，该项目建设内容分为两部分：一是路面修复工程，科航路路面修复工程西起原利鸿科贸西围墙，东至东环路，道路长约814米，红线宽度36米；二是新建道路工程，科航路新建道路西起长潞线，东至原利鸿科贸西围墙，道路长约286米，红线宽度36米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.62 | [7 empty] | 0.62 |  |  | 0.3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
59 | 延安北路（高新大道-产业大道）市政道路工程 | 道路设计起点位于延安北路与高新大道交叉口，向北延伸至产业大道，道路全长约0.94km，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度50km/h，道路标准红线宽度为50m。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2305-140451-89-01-429550 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.82 | [7 empty] | 0.82 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-429550 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
60 | 健康西路（漳园街-漳纬七街）项目 | 项目南起北环街，北至漳园街，道路呈南北走向，道路总长1.73公里，北环街-漳纬七街段道路红线宽度13米，漳纬七街—海森街段道路红线宽度16米，海森街-漳园街段道路红线宽度20米，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.18 | [7 empty] | 0.18 |  |  | 0.1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
61 | 漳源街道路工程 | 道路西起健康路，向东终点为榆黄路，道路全长0.75km，其中：健康路至威远门北路段道路规划红线宽度20米，威远门北路至榆黄路道路红线宽度16米，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2309-140451-89-05-640880 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.17 | [7 empty] | 0.17 |  |  | 0.1 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-640880 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
62 | 顺泽北街（长潞连接线-东环路）工程 | 道路西起长潞连接线，东至东环路，道路总长1.009km，道路红线宽度30m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-554473 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.72 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-554473 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
63 | 港泽西路（顺泽街-港园二路）工程 | 道路南起顺泽街，北至港园二路，道路总长约0.83km，道路红线宽度36m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-857905 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.59 | [7 empty] | 0.59 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-857905 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
64 | 赵凹北路（潞泽街-北环街）工程 | 道路南起北环街，北至潞泽街，道路总长约1.33公里，红线宽度20米，设计速度30km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2302-140451-89-05-340623 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.56 | [7 empty] | 2.56 |  |  | 0.8 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-05-340623 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
65 | 梧桐苑（公寓）一期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积83119.39平方米，2、地下停车场建筑面积13394.22平方米。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-189389 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融隆盛房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 2026-02-01 |  |  | 8.1218 | [7 empty] | 8.1218 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-189389 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
66 | 华冠电子科技产业项目 | 建设SMT贴片、组装生产线，建成一个高端智能制造的智慧生产工厂 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 华冠科技（河源）有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [59 empty] | 开发区
67 | 明智鑫年产600万套儿童早教产品项目 | 总共20000平米，其中SMT贴片车间5000平方米，精密注塑车间和模具加工车间4500平方米，组装车间7000平方米，成品和半成品仓库3000平方米，办公室500平方米。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 深圳市明智鑫塑胶五金有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [59 empty] | 开发区
68 | 日产30万只软包锂电池项目 | 主要购置新设备120台（套）；主要建设软包锂电池产线16条；主要生产的产品有：中小型聚合物锂电池。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 广东朋昊鑫动力新能源有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [59 empty] | 开发区
69 | 新能源特种车项目 | 主要进行新能源特种车项目（机场特种车和井下防爆特种车）开发、运营、销售等工作 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中安（山西）航空科技工业有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3.5 | [7 empty] | 3.5 | [59 empty] | 开发区
70 | 长治市工贸物流基地项目 | 项目占地660亩，规划建筑面积52万平方米，拟划分为工业品交易区、工业品加工区、工业品仓储区、工业品配套区四大功能区，是一座集商贸物流、交易展示、智慧物流、信息服务、基础配套等功能于一体的一站式大型综合工业品商贸物流基地。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 三产 | 商贸 | 专业市场 |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
71 | 电脑周边产品全产业链项目 | 项目总投资11亿元，分两期建设。期为年产1200万套鼠标键盘全产业链项目，计划投资3亿元，其中固定资产投资1.6亿元、研发运营1.4亿元;二期为电脑周边产品生产制造项目，计划投资8亿元，占地50亩，其中固定资产投资6亿元、研发运营2亿元 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 江苏艾德锐电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
72 | 新建医疗器械生产线项目 | 项目总投资4500万元，位于山西智创城内。该项目为医护布草用品生产、长治市医疗行业消毒供应。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2306-140451-89-05-350737 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晋医卫医疗消毒供应有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2306-140451-89-05-350737 | [53 empty] | 开发区
73 | 港泽东路（顺泽街—港园二路）道路工程 | 南起顺泽街，北至港园二路，总长0.85公里，红线宽度24m，次干路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.41 | [7 empty] | 0.41 | [59 empty] | 开发区
74 | 港园二路（长潞连接线—东环路）道路工程 | 西起长潞连接线，东至东环路，总长0.95公里，红线宽度20m，为城市支路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [59 empty] | 开发区
75 | 山西宏达聚益机械设备有限公司表面处理产业园区建设项目 | 建设表面处理产业园区 | 新建 |  | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2401-140451-89-01-200865 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2 | [10 empty] | 1 | [43 empty] | 4月 | [11 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区 |  | 备案名称：山西宏达聚益机械设备股份有限公司表面处理项目
76 | 长治高新区晶博光电产业项目10KV变配电一期工程 | 1、10kV/0.4kV变、配电系统：一期新建厂房配电房2间（含3150kVA干变5台，高压柜9台，直流电源屏及设备间连接电缆）。2、新增低压配电柜及线缆系统：一期新建厂房低压配电房4间（含 GCK 低压抽出式开关柜30台，0.4kV无功补偿装置5套及设备间连接密集型母线槽）。3、照明空调系统：新增配电房及低压配电室的照明空调系统。4、接地系统：新增配电房及低压配电室的工作和安全接地系统。5、土建部分：新增配电房及低压配电室的土建结构、基础部分。 | 新建 |  | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2309-140451-89-05-234907 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.2243 | [10 empty] | 0.22 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-234907 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.037; 一季度 3月: 0.037 |  | 开发区 | 潞州区 | 是
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

## 新建移动、删除重复 (分类 基础设施产业) (2)
长治高新区2024年拟实施项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 重要程度 | 行业分类 |  |  |  | 项目 代码 | 市直 主管单位 | 所属县区 | 建设地点 | 项目单位 | 项目 单位 性质 | 责任人 | 计划开工 时间 （*年*月） | 实际开复工时间 （*年*月） | 截至当日是否开复工 | 计划竣工 时间 （*年*月） | 实际竣工 时间 （*年*月） | 至上年底累计完成 投资 | 总投资 | 至上年底 累计完成 投资 | 资金来源 | [9 empty] | 2024年 计划投资 | 立项 | [8 empty] | 土地 | [8 empty] | 环评 | [7 empty] | 能评 | [7 empty] | 规划工程许可证 | [7 empty] | 目前需市级协调解决的问题（个数）具体问题另附页 | 预计 几月入库 | 实物量对应的价值量（小数点后三位） | [10 empty] | 是否为省市县重点项目（填写：省级、市级、县级） | 是否为开发区项目（请填写开发区或者不填） | 高新区、经开区项目建设地点 | 是否为新增项目 | 备注
[24 empty] | 国家 |  | 地方 专项债券 | 新增国债 | 省级 | 市级 | 县级 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 其他 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 |  | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 用地缺口（亩） | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  | 办理状态 | 最终办理层级 | 已办理 | 正在办理 |  |  | 未办理 |  |  |  | 一季度 |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度
[24 empty] | 中央预算内 | 中央专项资金 | [11 empty] | 文号 | 审批/核准/备案 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 文号 | 目前审批层级 | 目前进展情况 | 预计办结时间 | 未办理原因 | 推进措施 |  |  | 1-2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [5 empty] | 市级资金 | 其他 （行业资金、中央资金、专项债等）
合计 | 76 | [20 empty] | 462.2971 | 70.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.1728 | 0 | 0 | 160 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 2.407; 一季度 3月: 6.767 |  | 75 | 66
小计 | 基础设施类项目（21个） | [20 empty] | 40.4443 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.72 | 0 | 0 | 20.6
2 | 高新区威远门北路（北环街-高新大道）综合管廊工程 | 新建两舱和三舱两种管廊。双舱管廊长度约为3.81km，分热力舱和水电信舱；三舱管廊长度约为0.98km，分热力舱、水电信舱和高压舱。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-004271 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2020-05-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 10.2 | 3.49 | [7 empty] | 10.2 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-004271 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
3 | 长治高新区起步区西环路（北环街-高新大道）市政道路工程 | 道路总长4.7km，配套建设综合管线，道路照明等市政设施。 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2020-140451-78-03-003660 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 8.12 | 3.68 | [7 empty] | 8.12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-78-03-003660 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
4 | 延安北路（港兴线-高新大道）市政道路工程 | 道路设计起点南起港兴线，北至高新大道，道路总长约1.1㎞，道路红线宽度为50m，设计速度50km/h，道路等级为城市主干道，双向六车道 | 续建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2019-140471-75-03-001137 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2019-03-01 | 2024-03-01 |  | 2025-12-01 |  |  | 1.2 | [8 empty] | 1.2 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2019-140471-75-03-001137 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.12 |  | 开发区 | 潞州区
5 | 凯松电子科技（山西）有限公司工业余热回收利用 | 大型换热站一座、热力循环管道建设、供热点换热站建设。规模：可为凯松厂区周边约120万㎡内的用户供热 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2308-140451-89-01-243318 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西高新启汇节能运营管理有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 4.2 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-243318 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.25; 一季度 3月: 0.25 |  | 开发区 | 潞州区
6 | 半导体光电产业园110KV变电站一期工程 | 内容：110KV变电站本体土建及设备安装;果园220KV变电站至半导体光电产业园110KV变电站电缆0.75km，架空线路0.15km;半导体光电产业园变电站10KV电缆出线，22回路，长度1.4km。规模：2*50MW变电站一座。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2205-140451-89-01-550339 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-05-01 |  |  | 1.12 | [8 empty] | 1.12 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-01-550339 | 核准 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 市级 | 开发区 | 潞州区
7 | 年产4万吨锂离子电力储能电池负极材料一体化项目配套110KV变电站工程 | 新建110kV2*40MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1.51 | [8 empty] | 1.51 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞城区
8 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目配套110KV变电站工程 | 新建110kV2*63MVA变电站一座，及110kV进线2回路 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.88 | [8 empty] | 2.88 |  |  | 1.88 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
9 | 长治高新区漳泽工业给水厂工程 | 建设设计供水规模2万m³/d工业给水厂（水源来自漳泽水库）以及2.06km长DN400~DN700清水输水管线、取水泵房设计规模5万m³/d及4.6km双线DN600mm原水输水管线。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 供热供水 |  | 2107-140451-89-01-250938 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 漳泽水库 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2107-140451-89-01-250938 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.9 |  | 开发区 | 潞州区
10 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 美锦能源集团有限公司综合能源充换电站项目 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 能源 | 加氢站、充换电站 |  | 2205-140451-89-05-577662 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 美锦能源集团有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2205-140451-89-05-577662 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
11 | 航镇路（新航路-城镇开发边界）市政道路 | 项目南起新航路，北至城镇开发边界，道路总长约0.51km，道路红线宽度30米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.42 | [8 empty] | 0.42 |  |  | 0.2 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
12 | 长治铁塔通信设施建设项目 | 5G通信设施建设 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 新基建 | 5G基站 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中国铁塔长治分公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
13 | 长治高新区科航路 | 项目西起长潞连接线，东至东环路，道路等级为城市次干路，道路总长约1.14km，项目总投资为6200万元，该项目建设内容分为两部分：一是路面修复工程，科航路路面修复工程西起原利鸿科贸西围墙，东至东环路，道路长约814米，红线宽度36米；二是新建道路工程，科航路新建道路西起长潞线，东至原利鸿科贸西围墙，道路长约286米，红线宽度36米。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.62 | [8 empty] | 0.62 |  |  | 0.3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
14 | 延安北路（高新大道-产业大道）市政道路工程 | 道路设计起点位于延安北路与高新大道交叉口，向北延伸至产业大道，道路全长约0.94km，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度50km/h，道路标准红线宽度为50m。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2305-140451-89-01-429550 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.82 | [8 empty] | 0.82 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-429550 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
15 | 健康西路（漳园街-漳纬七街）项目 | 项目南起北环街，北至漳园街，道路呈南北走向，道路总长1.73公里，北环街-漳纬七街段道路红线宽度13米，漳纬七街—海森街段道路红线宽度16米，海森街-漳园街段道路红线宽度20米，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.18 | [8 empty] | 0.18 |  |  | 0.1 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
16 | 漳源街道路工程 | 道路西起健康路，向东终点为榆黄路，道路全长0.75km，其中：健康路至威远门北路段道路规划红线宽度20米，威远门北路至榆黄路道路红线宽度16米，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，双向两车道。 | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2309-140451-89-05-640880 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.17 | [8 empty] | 0.17 |  |  | 0.1 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-640880 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
17 | 顺泽北街（长潞连接线-东环路）工程 | 道路西起长潞连接线，东至东环路，道路总长1.009km，道路红线宽度30m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-554473 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.72 | [8 empty] | 0.72 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-554473 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
18 | 港泽西路（顺泽街-港园二路）工程 | 道路南起顺泽街，北至港园二路，道路总长约0.83km，道路红线宽度36m，设计速度40km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2211-140451-89-01-857905 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 0.59 | [8 empty] | 0.59 |  |  | 0.3 | 已办理 | 县级 | 2211-140451-89-01-857905 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
19 | 赵凹北路（潞泽街-北环街）工程 | 道路南起北环街，北至潞泽街，道路总长约1.33公里，红线宽度20米，设计速度30km/h | 新建 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  | 2302-140451-89-05-340623 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 2.56 | [8 empty] | 2.56 |  |  | 0.8 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-05-340623 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
20 | 长治高新区晶博光电产业项目10KV变配电一期工程 | 1、10kV/0.4kV变、配电系统：一期新建厂房配电房2间（含3150kVA干变5台，高压柜9台，直流电源屏及设备间连接电缆）。2、新增低压配电柜及线缆系统：一期新建厂房低压配电房4间（含 GCK 低压抽出式开关柜30台，0.4kV无功补偿装置5套及设备间连接密集型母线槽）。3、照明空调系统：新增配电房及低压配电室的照明空调系统。4、接地系统：新增配电房及低压配电室的工作和安全接地系统。5、土建部分：新增配电房及低压配电室的土建结构、基础部分。 | 新建 |  | 基础设施 | 开发区园区建设 | 电力设施 |  | 2309-140451-89-05-234907 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.2243 | [11 empty] | 0.22 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-05-234907 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.037; 一季度 3月: 0.037 |  | 开发区 | 潞州区 | 是
21 | 港泽东路（顺泽街—港园二路）道路工程 | 南起顺泽街，北至港园二路，总长0.85公里，红线宽度24m，次干路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.41 | [8 empty] | 0.41 | [59 empty] | 开发区
22 | 港园二路（长潞连接线—东环路）道路工程 | 西起长潞连接线，东至东环路，总长0.95公里，红线宽度20m，为城市支路，双向2车道 | 前期 | ★★★ | 基础设施 | 开发区园区建设 | 园区道路 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | [59 empty] | 开发区
小计 | 产业类项目（54个） | [20 empty] | 421.8528 | 63.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.4528 | 0 | 0 | 139.4
24 | 山西成功常清机场服务有限公司通航产业基地项目 | 通航零配件生产制造、飞机改装办公基地，通航高端公寓、空乘之家、通航商务楼，通航服务楼、通航酒店及商业配套。总建筑面积115000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2020-140451-37-03-002107 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西成功常清机场服务有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-05-01 | 2024-03-01 |  | 2025-05-01 |  |  | 15 | 4.25 | [7 empty] | 15 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-37-03-002107 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.3 |  | 开发区 | 潞州区
25 | 长治高新技术产业开发区起步区低碳可再生能源综合利用项目 | 建设直流微电网系统（每个单元包含1MW光伏发电系统储能系统）、空气能-地热能分布式能源站等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2208-140451-89-01-736730 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高汇能科技有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  |  | 15.1268 | 0.97 | [7 empty] | 15.1268 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-736730 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 20221404000100000018备案号 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
26 | 卓怡二期工业厂房项目 | 占地面积6422.41平方米，总建筑面积18570.64平方米。建设内容为卓怡定制化厂房的土建及装饰工程、公用工程、厂区的硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2305-140451-89-01-129748 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 0.8776 | 0.689 | [7 empty] | 0.8776 |  |  | 0.4 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-129748 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
27 | 清控未来科技制造项目 | 总建筑面积50万平方米，建设以信创产品生产制造、高端装备制造，新材料新能源研发生产、医疗器械生产销售、新一代信息技术为主要产业的标准厂房、定制化厂房及小企业总部生产办公基地。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2109-140451-89-01-802664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治清控建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  |  | 28 | 4.6894 | [7 empty] | 28 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2109-140451-89-01-802664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140471202300001号2023.1.9 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
28 | 智能终端高端玻璃盖板项目 | 玻璃盖板年产1.5亿片。开料车间，CNC车间，平磨车间，超声波清洗车间、钢化车间、丝印车间，检验车间，拉网车间，镀膜车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2306-140451-89-05-756376 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晶博光电有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 20 | 1.3406 | [7 empty] | 20 |  |  | 9 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-05-756376 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
29 | 凯松电子科技产业园（一期） | 建设化成箔生产线、腐蚀箔生产线、高端电容器生产线及设备购置。达到年产1200万平方米化成箔、1200万平方米腐蚀箔、1亿颗高端电容器的规模。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2206-140451-89-05-250664 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 凯松电子科技（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2026-12-01 |  |  | 12 | 3.28 | [7 empty] | 12 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-250664 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕1号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 | 省级 | 开发区 | 潞州区
30 | 长清智汇科技产业项目 | 建设标准化生产厂房15000平方米、独栋智能厂房30900平方米、高层研发大厦15000平方米、5G智能产品生产5000平方米、智能停车库制造5000平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  | 2012-140451-89-01-942848 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西公铁置业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-02-02 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 10.6 | 5.6416 | [7 empty] | 10.6 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2012-140451-89-01-942848 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
31 | 长高智汇电子信息产业制造基地项目 | 用地面积105.4亩，厂区总建筑面积150000㎡。主要建设内容为新建3栋4层标准厂房，4栋5层标准厂房，1栋8层附属配套楼，2栋门房。以及室外配套工程等。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-339852 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 10.0301 | 3.94 | [7 empty] | 10.0301 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-339852 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | 晋2023潞城市不动产权第0000199号 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 固定资产投资项目节能承诺备案表 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | 地字第140451202300009号 | [7 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
32 | 凯松电子产业园电容器项目 | 对原园区1#、2#、3#厂房、厂房一、厂房二、成品仓库进行改造，改造面积164079.62㎡；对原1#、2#综合楼、3#厂房进行装修改造；新建污水处理站、5#厂房、仓库等，同时完善厂区室外管沟及硬化、绿化等室外配套工程。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2304-140451-89-01-486228 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-05-01 |  |  | 7.02 | 5.1151 | [7 empty] | 7.02 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-486228 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.15; 一季度 3月: 0.15 |  | 开发区 | 潞州区
33 | 凯松电子科技产业提标改造项目 | 分两期建设，一期建设内容包括：对原厂区1#厂房、2#厂房进行改造，改造面积15903.32㎡，以及污水处理站、仓库，水循环系统、液给电循水系统等。二期建设内容包括：对原办公楼、食堂、职工公寓进行装修改造，改造面积12000.35㎡。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2208-140451-89-01-176723 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 6.1 | [8 empty] | 6.1 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2208-140451-89-01-176723 | 审批 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
34 | 长治高新区晶博光电产业项目 | 占地75.25亩，总建筑面积10.0万㎡。新建2栋4层标准厂房及辅助配套设施，进行智能终端产品玻璃防护屏研发、生产和销售，引进先进的生产检测设备。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2302-140451-89-01-232344 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇漳泽工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-12-31 |  |  | 5 | 3.82 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2302-140451-89-01-232344 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞州区
35 | 长治高新区智能高端装备制造产业建设项目二期 | 拟建标准化厂房、备品备件仓库、暂存仓库、空压站、消防水泵房、公寓楼、综合楼、道路、门房、大门、围墙及配套的水、电、暖、气安装等工程。总占地面积110483.77平方米，总建筑面积54005.39平方米。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2305-140451-89-01-258927 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行科技集团有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 2.4057 | 2.26 | [7 empty] | 2.4057 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-258927 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 | 市级 | 开发区 | 潞城区
36 | 智能化掘锚一体机制造 | 建筑面积25566.24㎡，包括生产用厂房、配套设备间、办公楼。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2209-140451-89-01-357146 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西坤厦科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 0.23 | 0.878 | [7 empty] | 0.23 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-01-357146 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
37 | 螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管 | 建设螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管生产线。达到年产螺旋缠绕筋增强不锈钢瓦斯管3600吨的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2206-140451-89-05-270709 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞安领新工贸有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 否 | 2024-06-01 |  |  | 0.21 | 0.08 | [7 empty] | 0.21 |  |  | 0.2 | 已办理 | 县级 | 2206-140451-89-05-270709 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
38 | 北方创新环保新材料及装备制造项目 | 建设标准化厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完善综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。用于环保产品研发、生产等。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2106-140451-89-01-786498 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西北方创新建设发展有限公司 | 民企 | 艾良 | 2021-06-02 | 2024-01-01 | 是 | 2025-06-01 |  |  | 15 | 4.2869 | [7 empty] | 15 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2106-140451-89-01-786498 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 市级 | 开发区 | 潞城区
39 | 创新药物研发和产业化项目 | 一期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心三个工业厂房及员工宿舍楼；二期工程建设内容包括生物药物车间、化学制剂车间、研发中心设备安装工程以及动力辅助车间、污水处理车间、危险品库房等附属设施。三期工程建设内容包括综合办公楼、国际交流中心、专家公寓及预留车间。 | 续建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2304-140451-89-01-909381 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 安博泰克药业有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-08-01 | 2024-02-01 |  | 2025-08-01 |  |  | 15 | 2.1985 | [7 empty] | 15 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2304-140451-89-01-909381 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞州区
40 | 长治高新区太行数据湖科技文化产业一期项目 | 建设1#数据中心、2#存储介质生产制造孵化中心，1#企业生产管理中心、3#企业总部、4#科技创新中心、5#科技创新中心，6栋单体及地下建筑。总建筑面积177645.4平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2020-140451-65-03-018731 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西太行数据湖信息技术有限公司 | 国企 | 艾良 | 2021-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-12-01 |  |  | 15.05 | 6.739 | [7 empty] | 15.05 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2020-140451-65-03-018731 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
41 | 数字经济产业园项目 | 智慧中心一栋，建筑面积为10780平方米；孵化器一栋，建筑面积为10780平方米。建总用地面积28642.97平方米，总建筑面积51812平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2305-140451-89-01-900650 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融信创科技发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 2.5906 | [8 empty] | 2.5906 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2305-140451-89-01-900650 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.15 | 省级 | 开发区 | 潞州区
42 | 集成电路生产线项目 | 建设封测厂房、相关动力设施的建立及相关集成电路生产设备购置建设。达到年封装24亿只的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2203-140451-89-05-718013 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西华耀亿嘉集成电路有限公司 | 民企 | 艾良 | 2022-04-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 10 | 3.1729 | [7 empty] | 10 |  |  | 5 | 已办理 | 县级 | 2203-140451-89-05-718013 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.03; 一季度 3月: 0.07 |  | 开发区 | 潞城区
43 | 高端智能锁、智能家居终端项目 | 建设模具车间、注塑车间、机加车间、压铸车间、测试车间、老化车间、电机车间SMT车间、实验室、摄像头生产车间。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-271340 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 康运达控股（山西）有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 5 | 1.5711 | [7 empty] | 5 |  |  | 3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-271340 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞城区
44 | 长治市鑫荣电子科技有限公司智能终端玻璃盖板项目 | 建设CNC精雕车间、钢化车间、全自动抛光车间、模切车间、超声波清洗房、贴合车间、印刷车间、AG喷涂车间。达到年产触摸屏类保护膜2000万片的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-113522 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市鑫荣电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 3 | 0.85 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-113522 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.03 |  | 开发区 | 潞城区
45 | 智能终端电子产业项目 | 1、年产注塑部件750万件、数据线生产800万条；2、年产SMT贴片1300万片；3、年产液晶显示屏1000万片；4、年产WTS蓝牙耳机400万部、包装彩盒800万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-864152 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西聚杰创新电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-02-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2.7 | 0.66 | [7 empty] | 2.7 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-864152 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
46 | 智能电子共享终端项目 | 1、年产共享充电器、充电器500万条；2、年产共享充电宝、充电宝50万套；3、年产共享充电桩10万个；4、年产酒店售卖柜20万套。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-274350 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西沐林森智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2.5 | 1.7768 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1.3 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-274350 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
47 | 新能源锂电池制造项目 | 投放全自动、半自动生产线，采购生产设备。达到年产锂离子成品电池200万只、数码类产品智能屏100万台的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-724014 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西兴达盛能源有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-02-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 2.5 | 0.5488 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-724014 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
48 | 智能终端设备制造项目 | 建立8条贴片线，12条测试线，12条组装线12条包装线，购置配套附属设备。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2210-140451-89-05-544029 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治创智维电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-06-01 |  |  | 2 | 1.1387 | [7 empty] | 2 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-544029 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞城区
49 | 智能终端及教育设备项目 | 1、年产10万台笔记本电脑；2、年产20万台平板电脑；3、年产100万片LCD中尺寸屏（7--17.3寸）。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-740732 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西鼎鑫耀科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 0.3922 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-740732 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
50 | SMT平面贴装智能制造项目 | 建立生产线、自购设备。达到年产120万台AMOLED智能穿戴产品屏、年产150万台智能手表、年产100万台蓝牙音箱的规模。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-307092 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西大润通科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 0.589 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-307092 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.02 |  | 开发区 | 潞州区
51 | 5G数码智能制造终端项目 | 达到4条LCM模组产线/年产各尺寸显示屏200万片；8条SMT贴片产线/年产各PCBA线路板200万片；20条电阻产线/年产各类电阻元器件6亿只。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2207-140451-89-05-773157 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西富茂电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 2 | 1.0104 | [7 empty] | 2 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2207-140451-89-05-773157 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
52 | 自动化设备生产智能模组产品项目 | 1、年产50万套新能源模组产品；2、年产100万套智能电源模块；3、年产50万只电子元件；4、年产2000吨配套线材。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2209-140451-89-05-283901 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西潞鸿智能科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-06-01 |  |  | 1.5 | 1.2142 | [7 empty] | 1.5 |  |  | 0.6 | 已办理 | 县级 | 2209-140451-89-05-283901 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.02; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞城区
53 | 中兵长智信创产业智能制造生产线建设项目一期 | 5条产线：1条自动装配线、2条SMT贴片自动线、1条自动插件线、1条自动包装线。规模：1、装配线：桌面终端30万台/年、服务器2万台/年；2、2条SMT贴片自动线、插件线：30万块/年；3、包装线：PC50万台套/年、服务器10万台套/年。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2307-140451-89-05-182440 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中兵长智科技有限责任公司 | 民企 | 艾良 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-08-01 |  |  | 0.72 | 0.15 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2307-140451-89-05-182440 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [9 empty] | 一季度 1-2月: 0.01; 一季度 3月: 0.01 |  | 开发区 | 潞州区
54 | 梧桐苑（公寓）二期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积67325平方米，2、地下停车场建筑面积44800平方米。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-873284 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融建安房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2023-10-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-08-01 |  |  | 4.9202 | [8 empty] | 4.9202 |  |  | 2 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-873284 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [8 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区 | 潞州区
55 | 新建医疗器械生产线项目 | 购置设备，建设生产线。规模：1、供应医疗器械加工生产，年产值1000万元，2、消毒灭菌处理，年产值2000万元。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晋医卫医疗消毒供应有限公司 | 民企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 0.4 | [11 empty] | 0.2 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.05; 一季度 3月: 0.05 |  | 开发区
56 | 长治高新区智能终端产业 | 主要建设工业厂房、配套用房、设备服务用房等，并完善水、电、气及其他配套设施等安装工程，完成综合管网、道路及广场、绿化等室外工程。 | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 38.94 | [11 empty] | 1 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
57 | 智能制造产教融合公共实训基地项目 | 智能制造产教融合公共实训基地。涵盖创新创业孵化；双创示范生产；生产制造中心；培训基地；太行高技能人才发展工作联盟人才培养；实习实训；研发创新；智库咨询；技能大赛；SGAVE、AHK国际项目认证等。建设规模：智能制造产教融合公共实训基地建筑面积29000㎡ | 续建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西机电职业技术学院 | 集体 |  | 2023-07-01 | 2024-01-01 | 是 |  |  |  | 1.06 | [11 empty] | 0.5 | [44 empty] | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
58 | 年产4万吨锂离子动力储能电池负极材料一体化项目 | 项目占地165亩，建设年产4万吨负极材料一体化装置生产线及相关配套设施等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2210-140451-89-05-527527 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西晨烯新材料科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 20 | [8 empty] | 20 |  |  | 7 | 已办理 | 县级 | 2210-140451-89-05-527527 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 已办理 | 县级 | 长高行审函〔2023〕64号 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.4 | 省级 | 开发区 | 潞城区
59 | 长治高新区智能终端产业园三期项目 | 建设工业厂房、公建建筑、地下室及人防工程、配套用房、设备服务用房等。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2018-140491-39-01-008879 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市智能终端产业园发展有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-10-01 |  |  | 16.26 | [8 empty] | 16.26 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2018-140491-39-01-008879 | 审批 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.2; 一季度 3月: 0.2 | 省级 | 开发区 | 潞城区
60 | 非标自动化设备生产研发中心及智能制造公共实训基地项目 | 项目入驻5G产业园，与长治市职业技术学院合作，建立公共实训基地 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 其他服务业 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西凯威智尊科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 8 | [8 empty] | 8 |  |  | 3 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
61 | 半导体无创光疗技术应用研究及产业化应用示范 | 租用4750平方米标准厂房进行改造，配置生产设备和实验室；年产光疗产品10万套。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 生物医药 |  | 2312-140451-89-05-443341 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西光益生科技有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2024-12-01 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  |  | 2.2 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-443341 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞州区
62 | 宏达聚益热处理及喷塑喷涂项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。每年热处理及喷塑喷涂10万吨机械零部件。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  | 2312-140451-89-05-351863 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 是 | 2025-12-01 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  |  | 2.3 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-351863 | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [8 empty] | 2月 | 一季度 1-2月: 0.1; 一季度 3月: 0.1 |  | 开发区 | 潞城区
63 | 长治高新区漳泽工业园保障性租赁住房项目 | 建设住宅型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2306-140451-89-01-293646 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 6.49 | [8 empty] | 6.49 |  |  | 4 | 已办理 | 县级 | 2306-140451-89-01-293646 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
64 | 长治高新区翟店工业园保障性租赁住房项目 | 宿舍型保障性租赁住房、商业、地下工程等的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 保障性安居工程 | 2309-140451-89-01-341479 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇置业有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 2.6 | [8 empty] | 2.6 |  |  | 1.5 | 已办理 | 县级 | 2309-140451-89-01-341479 | 审批 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
65 | 长治信创工控计算机数字化智能制造基地 | 内容：组建1.8万平方米生产车间（包含smt生产车间、插件车间、组装车间、仓库），购置相关设备。规模：年产笔记本、台式计算机及主板70万台（套）。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 数字经济 |  | 2310-140451-89-05-815583 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市卓怡恒通信息安全有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.5 | 已办理 | 县级 | 2310-140451-89-05-815583 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 0.2 |  | 开发区 | 潞州区
66 | 年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目 | 建设生产厂房，安装设备年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 二产 | 新材料 |  | 2312-140451-89-05-973999 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 青岛乾运高科公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 2025-12-01 |  |  | 26 | [8 empty] | 26 |  |  | 7.5 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-05-973999 | 备案 | [5 empty] | 已办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 已办理 | 县级 | [19 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区
67 | 长治高新区智能高端装备制造产业项目三期 | 本项目拟建厂房、高层厂房、设备用房等建筑，同时建设规划场地内道路、给排、供电、暖通、大门、围墙等相关室外配套工程。本项目总占地面积79892.88㎡(119.83亩)，总建筑面积67961.31㎡。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2308-140451-89-01-525710 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长高智行园区服务有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 2026-10-01 |  |  | 7.4 | [8 empty] | 7.4 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2308-140451-89-01-525710 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
68 | 长治高新区锂电产业园制造基地项目 | 新建厂房、研发办公楼；园区道路、绿化建设；水、电、暖、气及室外配套工程。总建筑面积115604平方米。 | 新建 | ★★★★★ | 产业 | 开发区园区建设 | 标准厂房 |  | 2312-140451-89-01-765302 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 2026-12-01 |  |  | 10 | [8 empty] | 10 |  |  | 6 | 已办理 | 县级 | 2312-140451-89-01-765302 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [8 empty] | 3月 | 一季度 3月: 1.2 | 市级 | 开发区 | 潞城区
69 | 长治市大型精密机械制造综合体项目 | 厂房装修，设备购买及安装调试，辅助设施建设。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 2025-06-01 |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 1.5 | 正在办理 | 县级 |  | 备案 | [5 empty] | 无需办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞城区
70 | 梧桐苑（公寓）一期项目 | 公寓及配套设施建设。规模：1、地上公寓建筑面积83119.39平方米，2、地下停车场建筑面积13394.22平方米。 | 新建 | ★★★ | 产业 | 三产 | 房地产 | 商品房 | 2301-140451-89-01-189389 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西长融隆盛房地产开发有限公司 | 国企 | 艾良 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 2026-02-01 |  |  | 8.1218 | [8 empty] | 8.1218 |  |  | 3.5 | 已办理 | 县级 | 2301-140451-89-01-189389 | 备案 | [5 empty] | 正在办理 | 县级 | [7 empty] | 正在办理 | 县级 | [6 empty] | 无需办理 | 县级 | [6 empty] | 正在办理 | [21 empty] | 开发区 | 潞州区
71 | 山西宏达聚益机械设备有限公司表面处理产业园区建设项目 | 建设表面处理产业园区 | 新建 |  | 产业 | 二产 | 装备制造 |  | 2401-140451-89-01-200865 |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 山西宏达聚益机械设备有限公司 | 民企 | 艾良 | 2024-04-01 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2 | [11 empty] | 1 | [43 empty] | 4月 | [11 empty] | 省级 | 开发区 | 潞城区 |  | 备案名称：山西宏达聚益机械设备股份有限公司表面处理项目
72 | 华冠电子科技产业项目 | 建设SMT贴片、组装生产线，建成一个高端智能制造的智慧生产工厂 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 华冠科技（河源）有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [59 empty] | 开发区
73 | 明智鑫年产600万套儿童早教产品项目 | 总共20000平米，其中SMT贴片车间5000平方米，精密注塑车间和模具加工车间4500平方米，组装车间7000平方米，成品和半成品仓库3000平方米，办公室500平方米。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 深圳市明智鑫塑胶五金有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [59 empty] | 开发区
74 | 日产30万只软包锂电池项目 | 主要购置新设备120台（套）；主要建设软包锂电池产线16条；主要生产的产品有：中小型聚合物锂电池。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 广东朋昊鑫动力新能源有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [59 empty] | 开发区
75 | 新能源特种车项目 | 主要进行新能源特种车项目（机场特种车和井下防爆特种车）开发、运营、销售等工作 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 装备制造 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 中安（山西）航空科技工业有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | [59 empty] | 开发区
76 | 长治市工贸物流基地项目 | 项目占地660亩，规划建筑面积52万平方米，拟划分为工业品交易区、工业品加工区、工业品仓储区、工业品配套区四大功能区，是一座集商贸物流、交易展示、智慧物流、信息服务、基础配套等功能于一体的一站式大型综合工业品商贸物流基地。 | 前期 | ★★★ | 产业 | 三产 | 商贸 | 专业市场 |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 长治市长高智汇老顶山物流园建设开发有限公司 | 国企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区
77 | 电脑周边产品全产业链项目 | 项目总投资11亿元，分两期建设。期为年产1200万套鼠标键盘全产业链项目，计划投资3亿元，其中固定资产投资1.6亿元、研发运营1.4亿元;二期为电脑周边产品生产制造项目，计划投资8亿元，占地50亩，其中固定资产投资6亿元、研发运营2亿元 | 前期 | ★★★ | 产业 | 二产 | 十大产业链延链补链 |  |  |  | 长治高新区 | 长治高新区 | 江苏艾德锐电子科技有限公司 | 民企 | 艾良 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | [59 empty] | 开发区

## 数据表 (hidden)
一级分类
基础设施 | [11 empty] | 市发改委 | 潞州区
产业 | [11 empty] | 市人社局 | 上党区
[12 empty] | 电力公司 | 屯留区
基础设施 |  |  | 产业 | [8 empty] | 市教育局 | 潞城区
交通 |  |  | 一产 | [8 empty] | 市民政局 | 襄垣县
城市更新 |  |  | 二产 | [8 empty] | 市体育局 | 平顺县
能源 |  |  | 三产 | [8 empty] | 市科技局 | 黎城县
水利 | [11 empty] | 市农业农村局 | 壶关县
新基建 | [11 empty] | 市气象局 | 长子县
农业农村基础设施 | [11 empty] | 市水利局 | 武乡县
重大科技基础设施 | [11 empty] | 市公安局 | 沁县
生态环保治理 | [11 empty] | 市检察院 | 沁源县
社会民生 | [11 empty] | 市中级人民法院 | 长治高新区
开发区园区建设 | [11 empty] | 长治监狱 | 长治经开区
[12 empty] | 市住建局 | 市直
市规自局
市城管局
市园林中心
交通 | 城市更新 | 能源 | 水利 | 新基建 | 农业农村基础设施 | 生态环保治理 | 社会民生 | 开发区园区建设 | 一产 | 二产 | 三产 | 市滨湖办
铁路 | 市政道路桥梁 | 抽水蓄能 | 水源工程 | 5G基站 | 农村人居环境改善 | 城乡污水处理 | 教育 | 园区道路 | 高标准农田 | 装备制造 | 康养 | 市财通集团
公路 | 海绵城市 | 新型储能 | 水网工程 | 5G融合运用 | 农村物流 | 城乡垃圾处理 | 卫生 | 标准厂房 | 种养殖业 | 能源类 | 文旅 | 长治学院
航空 | 城市水电路气暖 | 智能电网 | 灌区工程 | 数据节点 |  | 流域水环境治理 | 文化 | 污水处理 | 设施农业 | 新材料 | 商贸 | 长治医学院
| 园林、城管及其他 | 燃气管网和储气设施 | 流域防洪及河道综合治理 | 数据中心 |  | 其他生态保护治理 | 体育 | 电力设施 | 林业 | 生物医药 | 物流 | 长治职业技术学院
| 物流中心及集疏运体系 | 加氢站、充换电站 |  | 人工智能平台 |  | 土地利用 | 养老 | 供热供水 | 其他农业 | 化工 | 房地产 | 市卫健委
| 防灾减灾（含粮食储备库建设） |  |  | 宽带基础网络（千兆城市） |  | 采煤沉陷区治理 | 殡葬 |  |  | 建材 | 其他服务业 | 市公路分局
| 消防 |  |  |  |  | 废弃矿山修复 | 托育 |  |  | 食品工业 |  | 市交通局
[7 empty] | 老旧小区改造 |  |  | 数字经济 |  | 市生态环境局
[7 empty] | 政法 |  |  | 十大产业链延链补链 |  | 市消防支队
[7 empty] | 其他民生 |  |  |  |  | 市行政审批局
市应急管理局
市市场监管局
铁路 | 公路 | 航空 | 能源类 | 房地产 | 商贸 | [6 empty] | 市文旅局
高速铁路 | 高速公路 | 支线机场 | 煤炭（含煤矿技改） | 商品房 | 专业市场 | [6 empty] | 中国移动
普速铁路 | 国省干线 | 通用机场 | 煤电及煤电改造 | 保障性安居工程 | 城市综合体 | [6 empty] | 中国联通
铁路专用线 | 旅游公路 | 飞行营地 | 新能源 | 城中村改造 | 住宿餐饮 | [6 empty] | 长治技师学院
| 四好农村路 | 其他 | 非常规天然气开采 | 周转房 | [7 empty] | 长治市卫生学校
| 县乡公路及连接线 |  |  | 其他房地产 | [7 empty] | 山西省机电学校
客运枢纽
灾后重建公路项目（国债项目）